{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":317,"n_cols":26,"rows_kept":317,"merged":[[0,0,0,24],[1,0,1,25],[2,0,2,4],[2,20,2,24],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,4,10],[3,11,5,11],[3,12,5,12],[3,13,3,18],[3,19,5,19],[3,20,5,20],[3,21,5,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,5,24],[3,25,5,25],[4,13,5,13],[4,14,4,18],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[18,0,18,4],[90,0,90,4],[113,0,113,4],[121,0,121,4],[127,0,127,4],[139,0,139,4],[147,0,147,4],[153,0,153,4],[233,0,233,4],[274,0,274,4]]}
["附件"]
["花都区2018年政府投资项目计划表"]
[{"$nulls":20},"                  单位：万元"]
["序号","项目名称","建设性质（新开工、续建、竣工、前期）","建设规模","建设起止年限","计划总投资","资金来源",{"$nulls":4},"至2017年底累计完成投资","至2017年底区财政累计支付","2018年计划",{"$nulls":5},"2018年度需区财政实际支付","2018年主要建设内容","牵头区领导","项目牵头   单位","责任人及    联系电话","联系人及     联系电话","备注"]
[{"$nulls":13},"投资","其中"]
[{"$nulls":6},"市投资","区投资","镇（街）或区属园区自筹","企业自筹","其他",{"$nulls":3},"市投资","区投资","镇（街）或区属园区自筹","企业自筹","其他"]
["总计（含42个已完工，2018年需财政支付项目，共296个）",{"$nulls":4},8868891,2061218,5177029,285113,1058519,287012,862013,345864,1697404,377382,1111322,2850,152266,53584,{"$f":"SUM(T8,T275)","v":1044910}]
["合计（254个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G8:K8)","v":8946151},{"$f":"SUM(G9,G122,G128,G234)","v":2082018},{"$f":"SUM(H9,H122,H128,H234)","v":5232729},285873,1058519,287012,862013,345864,1697404,377382,1111322,2850,152266,53584,966191]
["一、国际空铁枢纽（107个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G9:K9)","v":5779450},{"$f":"SUM(G10,G19,G91,G114)","v":1712893},{"$f":"SUM(H10,H19,H91,H114)","v":3194096},277011,585100,10350,597949,198745,1026778,273934,650794,1600,100000,450,566212]
["（一）重大交通基础设施（7个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G10:K10)","v":3149208},{"$f":"SUM(G11:G18)","v":473600},{"$f":"SUM(H11:H18)","v":2090508},null,585100,null,538381,179492,683653,209709,373944,null,100000,null,332245]
[1,"广州北站综合交通枢纽项目","续建","建设广州北站综合站房工程、广州北站综合交通枢纽配套基础设施一期和二期工程、农新路高架桥工程（云山桥-广清高速新华站立交）、云山路东侧高架桥工程、滨湖路（雅瑶桥-新街大道）工程、工业大道（新街大道-荔红南路）拓宽改造工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区","2015\n-\n2020",1799276,null,1214176,null,585100,null,284055,null,265448,null,165448,null,100000,null,165448,"广清城际站房、安置区及市政配套建设","姚汉钟","交通局","刘德康\n86883005","黄艳敏\n86883110","省、市、区重点项目"]
[2,"广州北站至广州白云国际机场快速通道","续建","花都部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，该项目实施花都区段，全长约8公里","2015\n-\n2019",316533,63307,{"$f":"F12-G12","v":253226},{"$nulls":3},33820,22198,102000,24400,77600,{"$nulls":3},62080,"道路、隧道、桥梁建设","叶志良","交通局","吴勐   36899665","赖学全  86885506","省、市、区重点项目\n市投资转移支付"]
[null,null,"新开工","白云部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，该项目实施花都区段，全长约1.1公里","2016\n-\n2020",40684,8137,{"$f":"F13-G13","v":32547},{"$nulls":3},614,263,3000,{"$f":"N13*0.2","v":600},{"$f":"N13*0.8","v":2400},{"$nulls":3},{"$f":"P13*0.8","v":1920},"道路、隧道、桥梁建设","叶志良","交通局","吴勐   36899665","赖学全  86885506","省、市、区重点项目\n市投资转移支付"]
[3,"红棉大道工程","续建","南段:全长8.13公里，城市快速路，规划路宽50-60米，设计车速60公里/小时，双向8车道\n北段:全长约10.5公里，宽50米","2015\n-\n2020",297902,59580,238322,{"$nulls":3},74688,50287,66276,15780,50496,{"$nulls":3},40397,"南段：道路、箱涵、桥梁建设\n北段：征地拆迁及桥梁桩基础施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全  86885506","省、市、区重点项目"]
[4,"花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程","续建","长约14.2公里，宽50-60米","2015\n-\n2019",222237,null,222237,null,null," ",40204,40204,77000,null,77000,{"$nulls":3},61600,"道路建设","叶志良","交通局","吴勐\n36899665","吴文青\n36915272","省、市、区重点项目"]
[5,"花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）","续建","全长约6.22公里，规划红线宽度60米","2017\n-\n2019",201794,201794,{"$nulls":4},75000,48390,100000,100000,{"$nulls":5},"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","\n省、市、区重点项目\n市投资转移支付"]
[6,"机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）","续建","全长6.27公里，规划红线宽度60米","2017\n-\n2020",140782,140782,{"$nulls":4},30000,18150,68929,68929,{"$nulls":5},"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506\n","省、市、区重点项目\n市投资转移支付"]
[7,"旧107国道升级改造工程","前期","长12.4公里，双向四~八车道，宽52.75-85米","2019\n-\n2020",130000,null,130000,{"$nulls":5},1000,null,1000,{"$nulls":3},800,"前期工作，征地拆迁，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
["（二）城区市政路网建设项目（71个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G19:K19)","v":2356231},{"$f":"SUM(G20:G90)","v":1239293},{"$f":"SUM(H20:H90)","v":1103588},3000,null,10350,33671,14267,217178,64225,150903,1600,null,450,132666]
[8,"花都智能交通管理系统工程","竣工","根据《花都区智能交通管理系统发展规划》（2016-2020）安排，新增SCATS型号控制路口40个，新增动态交通信息板15块",2018,2600,null,2600,{"$nulls":5},2600,null,2600,{"$nulls":3},2600,"前期工作，系统建设","黄跃强","区公安分局","黄跃强13924003438","黎嘉辉13902397105","区重点项目"]
[9,"炭步大桥重建工程","续建","全长约1.71公里，宽40米","2017\n-\n2020","27511\n（包含征地拆迁费2700）",14427,13084,{"$nulls":3},4454,3461,6380,3500,2880,{"$nulls":3},2304,"右幅新桥建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","周钿槟\n36807877","区重点项目\n市投资转移支付"]
[10,"迎宾大道（G106国道-公益路）路面重铺工程","续建","全长6.85公里,红线宽度60米","2017\n-\n2019",12054,null,12054,{"$nulls":3},3500,3178,3750,null,3750,{"$nulls":3},3000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","区重点项目"]
[11,"进垃圾场道路（山前大道-红崩岗水库）工程（又名狮清路工程）","续建","长3.9公里，宽15.5米","2014\n-\n2019","10000\n（包含征地拆迁费5162.3）",null,10000,{"$nulls":3},4992,892,{"$f":"O23+P23","v":6250},null,{"$f":"T23/0.8","v":6250},{"$nulls":3},5000,"道路建设及征地拆迁工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[12," 工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程","续建","长0.78公里，宽33米","2014\n-\n2019",9550,null,9550,{"$nulls":3},2625,2100,6925,null,6925,{"$nulls":3},{"$f":"P24*0.8","v":5540},"桥梁上部结构及部分桩基","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","区重点项目"]
[13,"民俗博物馆周边道路工程","续建","东接新街大道，西至G107国道，全长约0.48公里，宽40米","2014\n-\n2019","5893\n(征地拆迁2593)",null,5893,{"$nulls":3},3051,2622,1728,null,1728,{"$nulls":3},1382,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[14,"金狮大道（X284两赤）路面改造工程（南航大道-芙蓉大道）","续建","长约6公里，宽15米-40米","2017\n-\n2019",5337,null,5337,{"$nulls":3},1150,208,3563,null,3563,{"$nulls":3},2850,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","吴文青\n36915272","区重点项目"]
[15,"花都主城区交通信号控制系统升级改造工程","续建","对主城区主要路口交通信号控制系统进行升级改造，在主干道设置交通诱导电子屏","2017\n-\n2019",3900,null,3900,{"$nulls":3},1643,27,1408,null,1408,{"$nulls":3},1126,"交通信号控制系统进行升级改造及交通诱导电子屏","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[16,"Y762（中心村-马岭村）砼路面改造工程","续建","长约2.182公里，宽8米","2017\n-\n2019",2780,null,2780,{"$nulls":3},520,77,1304,null,1304,{"$nulls":3},1049,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","吴文青\n36915272"]
[17,"三东大道东湖段辅道工程","续建","新建两条长约0.8公里，宽约16米的辅道","2017\n-\n2019",2500,null,2500,{"$nulls":3},2200,"2174\n",60,null,60,{"$nulls":3},48,"管线迁改","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","黄永洲\n86883252"]
[18," 工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河污水迁改工程","续建","总长0.706公里","2017\n-\n2019",2200,null,2200,{"$nulls":3},100,null,1250,null,1250,{"$nulls":3},1000,"检查井开挖及顶管","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[19,"X280雅硖线改造工程（K0+860-K1+600）","续建","长约0.74公里，宽10米","2017\n-\n2019",2016,null,2016,{"$nulls":3},542,233,1310,null,1310,{"$nulls":3},1048,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","吴文青\n36915272"]
[20,"东镜南路工程一期","续建","长1.1公里，宽6米","2016\n-\n2019",780,null,780,{"$nulls":3},77,20,280,null,280,{"$nulls":3},224,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","吴文青\n36915272"]
[21,"滨湖路（新雅桥-雅瑶桥）交通黑点改造","续建","全长约0.98公里，宽20米","2015\n-\n2019",768,null,768,{"$nulls":3},107,null,308,null,308,{"$nulls":3},246,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[22,"G106加建沥青路面和排水箱涵工程（花都大道-山前大道）","新开工","长7.3公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程","2018\n-\n2020","25010\n（包含征地拆迁费约6152）",9145,15865,{"$nulls":3},1000,null,11520,8000,3520,{"$nulls":3},2816,"道路建设及征地拆迁工程","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n市投资转移支付"]
[23,"儿童公园周边道路工程（平石路、瑞莲路）","新开工","由平石路及瑞莲路两段组成，其中平石路全长1.436公里，红线宽40米；瑞莲路长1.127公里，红线宽30米","2018\n-\n2020","22000（不含征拆费用）",null,22000,{"$nulls":3},317,220,3750,null,3750,{"$nulls":3},3000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[24,"G106加建沥青路面和排水箱涵工程（平步大道-龙口）","新开工","长2.95公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程","2018\n-\n2020","18433\n（包含征地拆迁费约7759）",5031,11802,1600,null,null,1000,null,9440,4000,3840,1600,null,null,3072,"道路建设及征地拆迁工程","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n市投资转移支付"]
[25,"广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程","新开工","长2.3公里，宽20米","2018\n-\n2020",{"$f":"G37+H37","v":13075},12529,546,{"$nulls":3},3200,null,6300,6000,300,{"$nulls":3},300,"工程实施建设，完成道路主体工程施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n市投资转移支付"]
[26,"花都区秀全中学新校区周边道路工程（东边路一期、东波路一期、南侧规划路）","新开工","东边路一期长约1.21公里，规划宽度30米，南北走向，北起花卉大道，南至南侧规划路，东波路一期长约0.45公里，规划宽度20米，南北走向，北起北侧规划路，南至南侧规划路，南侧规划路长约0.59公里，规划宽度20米，东西走向，西起东边路，东至东波路","2018\n-\n2020","8967（不含征地拆迁费）",null,8967,{"$nulls":3},682,null,3000,null,3000,{"$nulls":3},2400,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[27,"花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程","新开工","全长57公里","2018\n-\n2019",8000,null,8000,{"$nulls":3},390,390,4960,null,4960,{"$nulls":3},3968,"开展施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[28,"宝华路（天贵路-曙光路）工程","新开工","长0.45公里，宽40米","2018\n-\n2020","7100（含征地拆迁费4100）",null,7100,{"$nulls":3},180,null,100,null,100,{"$nulls":3},100,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[29,"阳光北路(山前大道-金狮大道）改造工程","新开工","对长1.35公里，宽40米的阳光北路进行改造，打通阳光北路连接山前大道约0.85公里的断头路段，并对整条阳光北路（山前大道至金狮大道1.35公里）全面铺设沥青","2018\n-\n2020",2840,null,2840,{"$nulls":5},1120,null,1120,{"$nulls":3},896,"道路建设","姚汉钟","狮岭镇","黎汝坚 86846521","黄金发13602230038"]
[30,"茶碑路（天马河以西路段）道路工程","新开工","全长0.47公里，宽30米","2018\n-\n2019",2800,null,2800,{"$nulls":3},153,null,973,null,973,{"$nulls":3},778,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[31,"八骏酒家南侧道路改造工程","新开工","含东西向及南北向两段道路建设，其中南北向道路为三东大道-八骏酒家南侧现状道路，终点位于建设北路，该段为改造道路长约0.29公里，宽20米","2018\n-\n2019","1950（包含征地拆迁费约1200）",null,1950,{"$nulls":3},542,506,400,null,400,{"$nulls":3},320,"道路改造及征地拆迁工程","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[32,"花都区花山镇中通项目铜鼓路道路工程","新开工","铜鼓路全长约0.668公里，建设内容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程等","2018\n-\n2019",1450,null,1450,{"$nulls":5},900,null,900,{"$nulls":3},720,"道路建设","姚汉钟","花山镇","李慧容 13500011773","张文婷 15820262964"]
[33,"永安东路（菜鸟段）","新开工","长约0.28公里，规划红线宽30米","2018\n-\n2019",996,null,996,{"$nulls":3},30,null,300,null,300,{"$nulls":3},240,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[34,"骏辉雅苑北侧道路工程","新开工","长约0.35公里，宽20米","2018\n-\n2019","920（不含征地拆迁费约）",null,920,{"$nulls":3},70,69,664,null,664,{"$nulls":3},531,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[35,"地铁九号线沿线城市道路交通优化工程人行通道出入口顶棚工程","新开工","4个车行隧道和3个人行通道，其中3个人行通道均设有4个出入口，共16个人行道出入口的16个顶棚","2018\n-\n2019",877,null,877,{"$nulls":5},491,null,491,{"$nulls":3},393,"施工建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[36,"花都区花山镇中通项目规划一路道路工程","新开工","规划一路全长约0.222公里，建设内容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程等","2018\n-\n2019",796,null,796,{"$nulls":5},400,null,400,{"$nulls":3},320,"道路建设","姚汉钟","花山镇","李慧容 13500011773","张文婷 15820262964"]
[37,"花都区花山镇中通项目规划二路道路工程","新开工","规划二路全长约0.342公里，建设内容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程","2018\n-\n2019",737,null,737,{"$nulls":5},400,null,400,{"$nulls":3},320,"道路建设","姚汉钟","花山镇","李慧容 13500011773","张文婷 15820262964"]
[38,"平步大道西延线","前期","全长7.377公里，宽45-60米","2019\n-\n2022","400000（含征地拆迁费约180000）",400000,{"$nulls":4},20,null,15000,15000,{"$nulls":5},"前期工作、征地拆迁及动工阶段","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n市投资转移支付"]
[39,"新106国道（花都大道-迎宾大道）工程","前期","北起花都大道，南接迎宾大道，道路长7.81公里，红线宽60米；双向10车道","2019\n-\n2020",383836,383836,{"$nulls":4},50,null,25000,25000,{"$nulls":5},"前期工作、道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n市投资转移支付"]
[40,"望亭路-商业大道跨铁路立交工程","前期","城市主干道，双向6车道，全长1.2公里","2019\n-\n2020",220430,null,220430,{"$nulls":5},56419,null,56419,{"$nulls":3},56419,"桥梁基础部分及主体结构","姚汉钟","交通局","刘德康13609600918","麦锦锋18825026898","区重点项目"]
[41,"机场第二高速至T2航站楼连接线工程","前期","东起机场第二高速机场北收费站，西至空港大道，红线宽度50米，双向6车道","2019\n-\n2020",189300,189300,{"$nulls":4},50,null,600,600,{"$nulls":5},"前期工作、道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n市投资转移支付"]
[42,"炭步大道（四角围-西二环）快速化改造工程","前期","长约5.5公里，红线宽60米","2019\n-\n2020",170720,85360,85360,{"$nulls":5},1750,875,875,{"$nulls":3},700,"开展项目建议书，可行性研究报告编制工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n争取市区共资"]
[43,"车城大道改造工程","前期","全长约3.67公里，红线宽度60米，增加两座跨线桥及路面重铺改造","2019\n-\n2020",120000,120000,{"$nulls":6},500,500,{"$nulls":5},"前期工作，道路改造","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目\n市投资转移支付"]
[44,"凤凰北路（迎宾大道-平步大道）快捷化改造工程","前期","全长约3.264公里，规划红线宽度为50米，其中高架桥长2.971公里","2019\n-\n2022",79655,null,79655,{"$nulls":5},50,null,50,{"$nulls":3},50,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[45,"莲山路（平步大道-商业大道）工程","前期","长约3.386公里，宽60米","2019\n-\n2021",74808,null,74808,{"$nulls":3},200,150,9200,null,9200,{"$nulls":3},7360,"完成施工招标，开展施工前期准备工作，路基施工及征地拆迁工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[46,"省道S118（黄村-大涡段）拓宽改造工程","前期","全长约7.83公里，双向6车道，路基宽度33.5米","2019\n-\n2022",100000,null,100000,{"$nulls":5},800,null,800,{"$nulls":3},640,"前期工作、征地拆迁及项目施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[47,"和顺立交匝道工程","前期","新建五条匝道，总长约3公里","2019\n-\n2022",56500,null,56500,{"$nulls":5},100,null,100,{"$nulls":3},100,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[48,"三东大道西延线工程","前期","长约2.89公里，宽20米","2019\n-\n2021",36500,null,36500,{"$nulls":5},50,null,50,{"$nulls":3},40,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[49,"港口大道（S118-红棉大道）工程","前期","长约3.25公里，红线宽30-50米","2019\n-\n2021",35000,null,35000,{"$nulls":5},50,null,50,{"$nulls":3},40,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[50,"新南大道（荔红南路从工业大道-车城大道）工程","前期","长约1.9公里，宽40米","2019\n-\n2021","33000\n（含征地拆迁费8793）",null,33000,{"$nulls":3},400,114,11000,null,11000,{"$nulls":3},8800,"道路建设及征地拆迁工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[51,"S114线赤坭段改造工程","前期","长14.7公里，宽24米","2019\n-\n2022",30000,null,30000,{"$nulls":5},50,null,50,{"$nulls":3},40,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[52,"白云机场扩建工程噪音区治理项目花都保良北融资区市政配套工程","前期","建设内容包括保良北融资区土地收储范围内的市政道路及配套工程；\n建设规模：71068平方米道路（长2.828公里、宽20-30米）及配套工程","2019\n-\n2020",19565,19565,{"$nulls":6},650,650,{"$nulls":5},"完成征地拆迁、立项、环评、勘察设计和方案审查","姚汉钟","区空港委","张绍炳\n36802450\n13600019921","卢宜浩\n36802450\n13602244884"]
[53,"Y838道路改造完善工程","前期","该项目位于花都区芙蓉省级旅游度假区，南至山前旅游大道，北与规划道路相连通，长2.2公里，现状道路宽度为6米，计划拓宽至24米宽；新建连接线长0.76公里，与芙滨路相连接，道路宽度为7米宽，双向2车道","2019\n-\n2021",17065,null,17065,{"$nulls":3},5,null,30,null,30,{"$nulls":3},24,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[54,"Y772道路改造完善工程","前期","该项目位于花都区芙蓉省级旅游度假区，南至山前旅游大道，北至永聚贤山庄，道路长5.9公里","2019\n-\n2021",16442,null,16442,{"$nulls":3},20,null,30,null,30,{"$nulls":3},24,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[55,"秀全中学新校区东边路（田螺岭—南二经济社果园）工程（二期）","前期","长约2.335公里，现有路基宽度6.5米上扩宽为30米","2019\n-\n2021",16100,null,16100,{"$nulls":5},500,null,500,{"$nulls":3},400,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[56,"学府路（雅居乐中学-平步大道)工程","前期","长约0.85公里，宽26米","2019\n-\n2021","16000（包含征地拆迁费约10000万元）",null,16000,{"$nulls":5},25,null,25,{"$nulls":3},16,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[57,"太石路（花都区边界-山前旅游大道）工程","前期","全长约6公里，道路红线宽度50米","2019\n-\n2022",15000,null,15000,{"$nulls":5},30,null,30,{"$nulls":3},24,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[58,"平石路（莲山路-G106国道）工程","前期","长1.58公里，宽40米，含全路段D1800污水主管建设","2019\n-\n2021",14136,null,14136,{"$nulls":3},200,null,200,null,200,{"$nulls":3},160,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[59,"花都区机场高新科技产业基地道路工程(高信三路、先科路、先科三路、先科四路、高信纵路）","前期","道路总长5.052公里、宽15-20米","2019\n-\n2020",12204,null,12204,{"$nulls":5},120,null,120,{"$nulls":3},96,"完成规划报建前期工作","姚汉钟","区空港委","张绍炳\n36802450","卢宜浩\n36802450"]
[60,"乐同村安置区进场道路（迎宾大道-赤米经济社）","前期","全长约1.2公里，宽20米","2019\n-\n2020",10350,{"$nulls":4},10350,null,null,450,{"$nulls":4},450,null,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[61,"狮清路砼路面加铺工程","前期","全长2.35公里，宽约15米","2019\n-\n2021",9800,null,9800,{"$nulls":5},400,null,400,{"$nulls":3},320,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[62,"东风日产周边三座桥梁建设工程","前期","本项目含人行天桥两座和一座河涌桥，其中1号门人行天桥长度70米，桥面净宽5米； 技术中心南门人行天桥长度74米，桥面净宽5米；跨红棉河涌桥长度20米，宽度12米","2019\n-\n2021",8000,null,8000,{"$nulls":3},50,null,4000,null,4000,{"$nulls":3},3200,"前期工作及桥梁建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[63,"迎宾大道人行天桥工程（原合和新城人行天桥工程)","前期","分别于百寿路口、清莲路口、万和北路（合和新城）路口设置三座人行天桥，并适当优化改造这三个路口的交通组织","2019\n-\n2021",8900,null,8900,{"$nulls":5},800,null,800,{"$nulls":3},640,"前期工作及桥梁建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[64,"花都区机场高新科技产业基地土方平整工程","前期","80万立方米土方平整","2019\n-\n2020",6720,null,6720,{"$nulls":5},100,null,100,{"$nulls":3},80,"完成规划报建前期工作","蔡建","区空港委","张绍炳\n36802450","卢宜浩\n36802450"]
[65,"广雅中学周边道路工程","前期","长约1.35公里，宽30米","2019\n-\n2021",6700,null,6700,{"$nulls":5},800,null,800,{"$nulls":3},640,"前期工作，争取施工建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[66,"岭西大道工程（新赤公路-民航学院）","前期","长约0.95公里，宽15米","2019\n-\n2021",6700,null,6700,{"$nulls":3},50,null,50,null,50,{"$nulls":3},40,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[67,"风神大道（农新桥-风神公社）升级改造工程","前期","路线总长3.622公里","2019\n-\n2022",6400,null,6400,{"$nulls":5},4000,null,4000,{"$nulls":3},3200,"前期工作及改造建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[68,"菜鸟项目西侧支路三","前期","长约1.7公里，规划红线宽30米","2019\n-\n2020",5800,null,5800,{"$nulls":3},10,null,60,null,60,{"$nulls":3},48,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[69,"哥弟龙门苑项目周边道路工程","前期","包括杜英一街（茶梅街—景天路）工程，长240米宽12米；杜英三街（三东大道—景天路）工程，长590米，宽20米，含20米宽桥梁一座；茶梅街（天贵路-杜英三街）工程，长300米，宽20米；翠菊街（杜英三街—曙光路）工程，长380米，宽20米，含20米宽桥梁两座","2019\n-\n2020",8000,null,8000,{"$nulls":5},150,null,150,{"$nulls":3},150,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[70,"凤华花园东侧道路（松园路-宝华路）工程","前期","全长约0.8公里，宽20米","2019\n-\n2020",3360,null,3360,{"$nulls":3},10,null,60,null,60,{"$nulls":3},48,"前期工作、道路改造","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[71,"培正大道改造工程（K3+840-K11+048）","前期","长7.2公里，路面宽12米，双向2车道\n","2019\n-\n2021",3000,null,3000,{"$nulls":5},200,null,200,{"$nulls":3},160,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[72,"荷花路（三东大道-景天路）工程","前期","长约0.6公里，宽20米","2019\n-\n2020",2700,null,2700,{"$nulls":5},20,null,20,{"$nulls":3},16,"前期工作，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[73,"狮岭镇宝峰北路升级改造工程","前期","该道路是连接山前旅游大道与金狮大道的城区市政道路，现长1.2公里、宽约15米，工程主要内容：将其改造为双向六车道，中间设2米绿化带，维修破损路面，铺设人行道砖及沥青路面，并改造、排水及绿化、标志标线等设施","2019\n-\n2020",2000,100,500,1400,{"$nulls":4},200,100,100,{"$nulls":3},80,"前期工作","姚汉钟","狮岭镇","黎汝坚 86846521","黄金发13602230038"]
[74,"凤华路（规划支路-茶园南路）工程","前期","全长约0.378公里，宽20米","2019\n-\n2020",2000,null,2000,{"$nulls":3},5,null,50,null,50,{"$nulls":3},40,"前期工作，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[75,"公安技术用房周边道路工程","前期","长约0.7公里，宽15米","2019\n-\n2021",2000,null,2000,{"$nulls":5},250,null,250,{"$nulls":3},200,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[76,"拥军路（石缘二路—新赤公路）工程","前期","长约0.7公里，宽8.5米","2019\n-\n2021",1800,null,1800,{"$nulls":3},50,null,800,null,800,{"$nulls":3},640,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[77,"花都区秀全中学新校区北侧道路工程（二期）","前期","长0.594公里，现有路基宽度20米上扩宽为40米","2019\n-\n2021",1400,null,1400,{"$nulls":5},500,null,500,{"$nulls":3},400,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[78,"梯面敬老院南侧道路（敬老院-G106国道）工程","前期","长约0.3公里，宽7米","2019\n-\n2020","500（不含征拆费用）",null,500,{"$nulls":3},26,null,300,null,300,{"$nulls":3},240,"前期、新开工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
["（三）中轴线周边道路工程（22个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G91:K91)","v":223383},null,null,{"$f":"SUM(I92:I113)","v":223383},null,null,13597,4986,100292,null,100292,{"$nulls":3},80583]
[79,"永富路（天贵路-莲山路）工程","续建","全长2.34公里，宽30米","2017\n-\n2019",23634,null,null,23634,null,null,1100,2187,16190,null,16190,{"$nulls":3},12952,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","区重点项目"]
[80,"平石路（建设北路-凤凰北路）工程","续建","全长2.182公里，宽40米","2017\n-\n2019",18744,null,null,18744,null,null,600,765,17188,null,17188,{"$nulls":3},13750,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","区重点项目"]
[81,"公益路（三东大道-平步大道）工程","续建","全长1.68公里，宽40米","2017\n-\n2019",17464,null,null,17464,null,null,500,350,13750,null,13750,{"$nulls":3},11000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","区重点项目"]
[82,"凤凰北路（平步大道-永安路）工程","续建","长1.277公里，宽50米","2014\n-\n2019",14753,null,null,14753,null,null,5800,214,2500,null,2500,{"$nulls":3},2000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","区重点项目"]
[83,"天贵北路（平步大道-永安路）工程","续建","全长1.34公里","2017\n-\n2019",14162,null,null,14162,null,null,877,446,12500,null,12500,{"$nulls":3},10000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506","区重点项目"]
[84,"玫瑰路（三东大道-紫娇西街）工程","续建","全1.34公里，宽20米","2015\n-\n2019",5525,null,null,5525,null,null,750,124,2125,null,2125,{"$nulls":3},1700,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[85,"永安路（建设北路-莲山路）工程","新开工","全长3.261公里，宽30米","2018\n-\n2020",20680,null,null,20680,null,null,266,null,400,null,400,{"$nulls":3},400,"前期工作，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[86,"景天路（建设北路-曙光路）工程","新开工","全长1.818公里，宽30米","2018\n-\n2020",11000,null,null,11000,null,null,312,null,6250,null,6250,{"$nulls":3},5000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[87,"莲山路（平步大道-永安路）工程","新开工","全长1.214公里，宽50米","2018\n-\n2020",11000,null,null,11000,null,null,168,null,3375,null,3375,{"$nulls":3},2700,"前期工作，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[88,"曙光路（三东大道-平步大道）工程","新开工","长1.577公里，宽40米","2018\n-\n2020",10487,null,null,10487,null,null,1000,400,11844,null,11844,{"$nulls":3},9475,"开展施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","区重点项目"]
[89,"黄槐路（平步大道-永安路）工程","新开工","长1.1公里，宽30米","2018\n-\n2020",8643,null,null,8643,null,null,400,200,6250,null,6250,{"$nulls":3},5000,"施工建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[90,"茶园北路（三东大道-规划支路）工程","新开工","全长1.312公里，宽30米","2018\n-\n2020",7900,null,null,7900,null,null,350,280,3700,null,3700,{"$nulls":3},2960,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[91,"石岗安置区周边道路工程","新开工","其中：杜英一街（景天路—平石路）全长571米，道路宽度15米，双向2车道；杜英三街（景天路—平石路）全长548米，道路宽度20米；葱兰东街全长457米，道路宽度20米；茶梅街（茶园北路—玫瑰路）全长323米，道路宽度20米","2018\n-\n2020","7046（不含征地拆迁费）",null,null,7046,null,null,446,null,310,null,310,{"$nulls":3},310,"前期工作、道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[92,"百寿路（永安路-百寿南路）工程","新开工","全长约0.25公里，宽40米","2018\n-\n2019",3750,null,null,3750,null,null,120,20,2870,null,2870,{"$nulls":3},2296,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[93,"罗仙安置区东侧道路（罗仙路—永富路）工程","新开工","全长0.371公里，规划道路宽度20米","2018\n-\n2019","1565（不含征地拆迁费）",null,null,1565,null,null,105,null,70,null,70,{"$nulls":3},70,"前期工作、道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[94,"丝兰街（田美河-曙光路）工程","新开工","全长约0.19公里，红线宽度为15米","2018\n-\n2019",585,null,null,585,{"$nulls":4},350,null,350,{"$nulls":3},350,"前期工作，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[95,"蓝楹街（杜鹃二街-黄槐路）工程","前期","长3.213公里，宽20米","2019\n-\n2021",15545,null,null,15545,null,null,753,null,300,null,300,{"$nulls":3},300,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[96,"三东大道（玫瑰路～规划支路）隧道工程（三东大道连廊工程）","前期","人行过街天桥，路面下沉3米","2019\n-\n2022",13000,null,null,13000,null,null,50,null,200,null,200,{"$nulls":3},200,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[97,"景天东路工程（曙光路-铁山河）","前期","长约2.2公里，宽30米","2019\n-\n2021",10500,null,null,10500,{"$nulls":4},30,null,30,{"$nulls":3},30,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[98,"杜英二街（平步大道-平石路）工程","前期","长约0.45公里，道路红线宽30米","2019\n-\n2021",3500,null,null,3500,{"$nulls":4},30,null,30,{"$nulls":3},30,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[99,"葱兰西街（建设北路-公益路）工程","前期","长约0.7公里，宽20米","2019\n-\n2021",2200,null,null,2200,{"$nulls":4},30,null,30,{"$nulls":3},30,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[100,"紫娇西街（建设北路-公益路）工程","前期","长约0.54公里，宽20米","2019\n-\n2021",1700,null,null,1700,{"$nulls":4},30,null,30,{"$nulls":3},30,"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
["（四）汽车产业基地基础设施（7个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F115:F121)","v":50628},null,null,{"$f":"SUM(I115:I121)","v":50628},null,null,{"$f":"SUM(L115:L121)","v":12300},null,{"$f":"SUM(N115:N121)","v":25655},null,{"$f":"SUM(P115:P121)","v":25655},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(T115:T121)","v":20718}]
[101,"新步大道建设工程（合进大道段）","竣工","一标段道路长约1.275公里，宽50米；二标段道路长约1.435公里，宽50米；20米小桥1座","2017\n-\n2018",12000,null,null,12000,null,null,5000,null,7000,null,7000,{"$nulls":3},5600,"浇捣路面、绿化及交通工程施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102","区重点项目"]
[102,"沿江大道建设工程（二标）","竣工","道路长约1.8公里，宽60米；25米小桥1座","2017\n-\n2018",7200,null,null,7200,null,null,1700,null,5500,null,5500,{"$nulls":3},4400,"浇捣路面、绿化及交通工程施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102"]
[103,"林益站至车城站电缆沟段、林益站至风神站110kV专线建设工程","竣工","林益站至车城战电缆沟段电缆埋管约6000米，林益站至风神站110kV专线单回路电缆埋管约5600米，电缆线路单线长度约6075米","2017\n-\n2018",6432,null,null,6432,null,null,2000,null,4432,null,4432,{"$nulls":3},3546,"铺设电缆，沟槽回填，恢复路面及绿化","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102"]
[104,"东风日产产能扩建项目纬五、纬六、纬七桥（共三桥）工程","竣工","纬五路桥跨度长约35米，宽约20米；纬六路桥跨度长约35米，宽约34米；纬七路桥跨度长约40米，宽约20米",2018,1465,null,null,1465,null,null,500,null,965,null,965,{"$nulls":3},965,"桥梁施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102"]
[105,"花都汽车产业基地SQ-C、SQ-D地块土方工程","新开工","SQ-C项目填土面积约38.85万平方米，填土量约96.42万立方米。\nSQ-D项目填土面积约45.17万平方米，填土量约99.13万立方米","2018\n-\n2019",12273,null,null,12273,null,null,2500,null,2500,null,2500,{"$nulls":3},2000,"填土施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102","区重点项目"]
[106,"花都汽车产业基地赤坭园区纬六路东延线工程","新开工","长约0.986公里，宽约40米","2018\n-\n2019",3958,null,null,3958,null,null,300,null,2958,null,2958,{"$nulls":3},2367,"路基填筑、浇捣路面、绿化及交通工程施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102"]
[107,"花都汽车产业基地合进大道排水渠建设工程","前期","渠长约2.908公里，宽约20米，深约3.5米，新建防洪排涝水闸一座","2019\n-\n2020",7300,null,null,7300,null,null,300,null,2300,null,2300,{"$nulls":3},1840,"浇捣路面、铺设供水管、绿化及交通工程施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102"]
["二、高端产业基地（5个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F123:F127)","v":211604},null,{"$f":"SUM(H123:H127)","v":69666},null,141938,null,5393,5163,25237,null,18637,null,6600,null,16927]
[108,"填埋场沼气发电项目","竣工","建设3WM发电组",2018,3000,{"$nulls":3},3000,{"$nulls":3},3000,{"$nulls":3},3000,null,null,"建设及配备3MW沼气发电设施设备","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[109,"中山大学花都产业科技研究院","新开工","用地面积2.78万平方米，总建筑面积8.5万平方米","2018\n-\n2019",43203,null,43203,{"$nulls":3},3000,3000,8000,null,8000,{"$nulls":3},6400,"施工建设","罗干政","科工信局","罗满成\n13600019055","罗云\n13660033579"]
[110,"佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司汽车零部件生产项目","新开工","新建厂房50000平方米，主要生产汽车座椅骨架（前排+后排），设计产能90万套/年","2018\n-\n2019",13587,null,10287,null,3300,null,200,null,13387,null,10087,null,3300,null,10087,"土地招拍挂及厂房建设","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867102","区重点项目"]
[111,"第五资源热力电厂二期工程","新开工","设计规模2000吨/天，设计选用3×750吨/天垃圾焚烧炉，年处理垃圾量为100×104吨","2018\n-\n2020",135638,{"$nulls":3},135638,null,30,null,300,{"$nulls":3},300,null,null,"环评、土建","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[112,"花都空港经济发展有限公司临空产业孵化器项目（首期）","前期","用地面积22660平方米（道路9383平方米、净用地13277平方米），计容建筑面积33192平方米","2019\n-\n2020",{"$f":"SUM(H127,J127)","v":16176},null,16176,{"$nulls":3},2163,2163,550,null,550,{"$nulls":3},440,"完成规划报建前期工作","蔡建","区空港委","张绍炳\n36802450","卢宜浩\n36802450"]
["三、休闲旅游绿港（102个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F129:F140,F148,F154)","v":2128117},{"$f":"SUM(G129:G140,G148,G154)","v":192975},1516198,2462,216277,200205,223586,117877,454800,53624,330360,1000,19816,50000,295029]
[113,"地铁九号线修复工程","竣工","对地铁九号线延线部分路面进行修复","2017\n-\n2018",7646,null,7646,{"$nulls":3},388,null,7258,null,7258,{"$nulls":3},6115,"1、公益路（宝华路-迎宾路）修复工程总投资3634万元\n2、秀全大道（新民路-新花街）修复工程总投资2581万元\n3、新世纪广场修复工程总投资1133万元\n4、云山大道（花果山公园站口）修复工程总投资298万元","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[114,"望亭桥及延伸段工程","竣工","望亭桥跨度为95米，延伸段长156米，宽30米","2016\n-\n2018",2800,null,1260,null,1540,null,2000,null,800,{"$nulls":3},800,null,null,"主体工程建设","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","张建彤13602239788"]
[115,"绿道网及休闲带建设-1号西部田园村落绿道","竣工","总长约48公里","2014\n-\n2018",2249,null,2249,{"$nulls":3},900,117,1349,null,1349,{"$nulls":3},1705,"道路建设，配套设施建设","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[116,"花都区园林绿化景观提升建设工程","续建","道路绿化提升（城乡主干道、高快速路、铁路）、城乡公园广场绿化提升、滨水地区绿化提升、林业生态提升、生态示范园区建设","2016\n-\n2019",37373,3203,31670,null,2500,null,10544,1434,21529,1127,18002,null,2400,null,19867,"1、三东大道（东湖出入口-G107）绿化升级改造工程，工程总投资5041万元\n2、沿江大道绿化升级改造工程工程总投资2000万元\n3、迎宾大道绿化升级改造工程工程总投资3400万元\n4、广清高速新华互通立交出入口绿化升级改造工程工程总投资2490万元\n5、广清高速海㘵立交出入口绿化升级改造工程工程总投资2021万元\n6、肇花高速狮岭互通立交出入口绿化升级改造工程工程总投资3521万元\n7、马鞍山公园维修改造工程工程总投资1000万元\n8、秀全公园人工湖水体修复工程工程总投资1000万元\n9、天贵北路（三东大道-平步大道）景观提升工程工程总投资3500万元\n10、天马河绿道公园工程总投资3500万元\n11、花都广场周边道路[公益路（迎宾大道-三东大道）、紫薇路（公益路-天贵路）]人行道改造工程工程总投资1400万元\n12、商业大道（花城路-新民路）道路改造工程工程总投资1200万元\n13、道路主次干道（宝华路、新民路、新中路）改造工程工程总投资3000万元\n14、马鞍山公园垃圾压缩站工程总投资4000万元                               \n15、人民公园水体生态修复工程总投资300万元","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383\n黄伟钟13926261488\n","区重点项目"]
[117,"新街河河道综合整治和环境建设工程（花都湖）-环境建设工程","续建","本次建设包括：\n1、花都湖公园三期环湖绿道新街河下游南北岸栈桥\n2、花都博物馆（花都阁）               3、第四期景观照明工程\n4、第四期视频监控及智能化系统          5、花都湖创建4A景区整治提升","2017\n-\n2019",26200,null,26200,{"$nulls":3},22000,14057,4165,1228,2937,{"$nulls":3},3288,"1、花都湖公园三期环湖绿道新街河下游南北岸栈桥，工程总投资952.11万元                    2、花都博物馆（花都阁），工程总投资2400万元。（其中区城市管理局负责土建部分及外围配套工程，投资1800万元，区文广新局负责装修布展，投资600万元）                           3、第四期景观照明工程，工程总投资500万元\n4、第四期视频监控及智能化系统，工程总投资3000万元                        5、花都湖创建4A景区整治提升，工程总投资1235万元","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","黄伟钟13926261488"]
[118,"广东花都湖湿地公园配套建设工程","续建","湿地生态系统的恢复、湿地科研监测设施建设、湿地科普宣教体系建设等","2017\n-\n2019",2800,null,2800,{"$nulls":3},20,null,1500,null,1500,{"$nulls":3},900,"湿地生态系统的恢复、湿地科研监测设施建设、湿地科普宣教体系建设等","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","黄伟钟13926261488"]
[119,"狮岭镇生活垃圾转运站","新开工","拟定狮岭镇南环路污水处理厂旁征30亩地，建筑面积5000平方米，硬底化面积13000平方米。控规为环境卫生设施用地，拟建一座8厢、预留两厢的垃圾压缩站，配备垃圾压缩车10辆的大型垃圾压缩站","2018\n-\n2020",12600,null,12600,{"$nulls":5},4800,null,4800,{"$nulls":3},3840,"征地、基建","蒋福金","狮岭镇","黎汝坚 86846521","卢少红13509297872    "]
[120,"花都餐厨垃圾处理厂","新开工","总规模200吨/天。项目一期占地约40亩","2018\n-\n2019",142340,{"$nulls":3},142340,null,30,null,300,{"$nulls":3},300,null,null,"部分前期工作，厂房建设，设备购置","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[121,"花东镇垃圾压缩站","新开工","规划选址位于我镇湾弓塘，东南面均临山，北面临机场高速北延线和在建的机场第二高速，西面是区空港委的高新产业园区，远离住宅区域。占地约18.31亩，总建筑面积约6000平方米，总设计建设一座5用1备的箱式脱水式垃圾压缩站、附属1座大件垃圾存放点、1座垃圾分类分拣中心场和1栋办公宿舍楼，配套压缩式对接垃圾车5辆，配套中央控制及监控系统，配套除臭设备及独立污水处理系统等，设计日均处理能力达到1000吨/天","2018\n-\n2020",4000,null,2800,1200,{"$nulls":4},900,null,800,100,null,null,800,"调整规划、地形测量、项目选址、规划设计条件、权属图、权属汇总、勘测定界报告、征地预公告、征地补偿安置方案及听证材料、征地补偿款付清的证明→耕地开垦费、社保人数、社保费、审核意见书等有序办理用地前期手续；项目建议书批复、设计招标、方案设计、修详规、地质钻探、初步设计、人防报批、初步设计批复、环评批复、单体规划报建、施工图设计、水土保持批复、施工图审查、预算编制等有序办理建设前期手续","蒋福金","花东镇","赖小坤                 86849588","曾献强                   86849588              13808867126           "]
[122,"狮岭垃圾填埋场达标整治第三填埋区","前期","占地200亩，拟增加库容300万平方米","2019\n-\n2020",13000,{"$nulls":3},13000,null,200,null,6000,{"$nulls":3},6000,null,null,"填埋库区建设","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[123,"花山镇垃圾压缩站改造","前期","位于铁山村16队，占地面积38亩","2018\n-\n2020",4208,null,2946,1262,{"$nulls":4},3000,null,2100,900,null,null,2100,"垃圾压缩站改造","蒋福金","花山镇","李慧容13500011773","许有彬13926245588"]
["安置区项目(7个)",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F141:F147)","v":1418170},{"$f":"SUM(G141:G147)","v":36455},1157510,null,24000,200205,149740,76592,258883,null,208883,null,null,50000,192734]
[124,"广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区","续建","含保良北和龙口—清布两个安置区，主要建设住宅楼、公共配套设施和商业等，总建筑面积67.87万平方米","2013\n-\n2019",260660,36455,null,null,24000,200205,54000,null,50000,{"$nulls":4},50000,null,"进行地下室结构、主体结构、墙体砌筑、外墙装饰、机电安装工程施工等","蔡建","区空港委","张绍炳\n36802450\n13600019921","廖旭元\n36801746","省、市、区重点项目"]
[125,"花都区中轴线石岗安置区一期工程","续建","总用地面积为250亩，总建筑面积638008.2平方米（含地下室202187.8平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等","2014\n-\n2019",244582,null,244582,{"$nulls":3},45934,36747,34491,null,34491,{"$nulls":3},27593,"北区：土建、装修及室外配套工程；\n\n南区：1.7#、8#、9#30层主体结构施工完成；                       2.2#、4#、6#楼主体结构施工完成至10层；                        3.1#、3#、5#楼地下室结构施工完成","姚汉钟","花城街\n建管中心","黄志宇36881178","黄振宇\n36884568","省、区重点项目"]
[126,"花都区中轴线罗仙安置区工程","续建","总用地面积130.24亩，总建筑面积359934平方米（含地下室115960平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套等","2014\n-\n2019",179819,null,179819,{"$nulls":3},46353,37082,30638,null,30638,{"$nulls":3},24511,"西区：土建、装修及室外配套工程；\n东区：10#主体结构封顶","姚汉钟","花城街\n建管中心","黄志宇36881178","黄振宇\n36884568","省、区重点项目"]
[127,"花都区中轴线石岗安置区二期工程","续建","总用地面积为188.72亩，总建筑面积472361平方米（含地下室146100平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等","2014\n-\n2019",137978,null,137978,{"$nulls":3},3453,2763,15621,null,15621,{"$nulls":3},12497,"1.基坑支护及桩基施工；\n2.土方开挖及喷锚支护施工\n","姚汉钟","花城街\n建管中心","黄志宇36881178","黄振宇\n36884568","省、区重点项目"]
[128,"广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区","新开工","项目总用地160627平方米，总建筑面积897332平方米，主要建设安置房、配套公建、停车场及相关配套设施","2018\n-\n2019",415131,null,415131,{"$nulls":5},90270,null,90270,{"$nulls":3},90270,"完成桩基础及正负零以下结构施工，主体结构开始施工。","姚汉钟","交通局","刘德康13609600918","王德毅13926264232","省、区重点项目"]
[129,"广州北站项目安置区二期","前期","项目总用地约41264平方米，总建筑面积约20万平方米，主要建设安置房、配套商业、祠堂、地下停车场、其它配套公建及周边市政道路等","2019\n-\n2020",120000,null,120000,{"$nulls":5},24967,null,24967,{"$nulls":3},24967,"完成征地拆迁，项目立项，前期报建等工作及桩基础开始施工。","姚汉钟","交通局","刘德康13609600918","王德毅13926264232","区重点项目"]
[130,"测绘院搬迁置换项目","前期","项目总用地约23438平方米，总建筑面积约8.5万平方米","2019\n-\n2020",60000,null,60000,{"$nulls":5},12896,null,12896,{"$nulls":3},12896,"完成征地拆迁、项目立项及相关报建手续。","姚汉钟","交通局","刘德康13609600918","麦锦锋18825026898"]
["特色小镇（5个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F149:F153)","v":14660},{"$f":"SUM(G149:G153)","v":4000},8660,null,2000,null,null,2120,6308,1500,4148,null,660,null,3418]
[131,"狮岭皮革皮具跨境贸易小镇","续建","国家市场采购贸易方式试点、建设配套物流园区、皮具箱包成品市场、工业旅游（中国皮具产业文化创意园、狮岭纳海皮具饰博园、联合牛津广场）、人文旅游（盘古王公园、华严寺）、生态旅行（叶海生态园千亩桃花基地、义山樱花基地、秀全湖公园）、完善公共基础设施建设的方面；3平方公里的皮革皮具产业集群区域","2016\n-\n2019",6500,3000,1500,null,2000,null,null,2120,2160,1000,500,null,660,null,400,"宝峰路进行公共基础配套设施建设；宝峰路的建筑外立面进行统一包装等；盘古王公园进行公共基础配套设施建设；狮岭（国际）皮革皮具城、狮岭壹号皮具箱包交易中心等按照特色小镇功能需求进行升级改造；加快推进打通广清高速螺塘站出入口","闵飞","狮岭镇","黎汝坚 86846521","周南\n86910738","区重点项目"]
[132,"梯面生态旅游小镇","新开工","深谷生态修复项目占地455亩。进行自然景观改造、基础设施提升","2018\n-\n2019",2000,1000,1000,{"$nulls":5},1000,500,500,{"$nulls":3},400,"开展前期工作，并进行生态修复、自然景观改造、基础设施提升","闵飞","梯面镇","黎群生\n13609600668","曾昭泉\n13602238849","区重点项目"]
[133,"炭步岭南古村落小镇","新开工","建设旅游厕所、标识系统、文昌塔及其广场修葺；修缮谭氏祖祠、谭氏宗祠；打造洪拳文化展示厅","2018\n-\n2019",1060,null,1060,{"$nulls":5},848,null,848,{"$nulls":3},678,"开展前期工作，建设旅游厕所、标识系统、文昌塔及其广场修葺；修缮谭氏祖祠、谭氏宗祠；打造洪拳文化展示厅","闵飞","炭步镇","何强13902391163","骆凤和\n13556071999","区重点项目"]
[134,"芙蓉健康休闲小镇","前期","游客服务中心功能完善；广场停车场升级改造；景区标识系统完善；西门建设；沿湖景观提升；景区建筑风貌整治","2019\n-\n2020",5100,null,5100,{"$nulls":5},1800,null,1800,{"$nulls":3},1440,"西门建设二期：包括西门建设、景区介绍与地图等标识系统、欢迎词、地标性景观的打造等；景区建筑风貌整治二期：按照景区风貌整治内容走施工流程，请施工单位对景区进行风貌整治和功能改造","闵飞","芙蓉管委办","王文生\n86853853\n13926210668","胡文清\n86853681\n13922361866","区重点项目"]
[135,"花山小镇","前期","对现有古村落进行修护完善，打造城市慢生活的特色休闲小镇","2019\n-\n2020",{"$nulls":8},500,null,500,{"$nulls":3},500,"编制小镇整体规划","闵飞","花山镇","李慧容 13500011773","梁运洪13570382870"]
["水利资源项目（79个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F155:F233)","v":440071},{"$f":"SUM(G155:G233)","v":149317},259857,null,30897,null,37764,23557,138008,49769,78583,null,9656,null,60262]
[136,"新华污水处理厂厂内污泥减量技术改造工程","竣工","处理规模为40吨干固/天污泥处理设施","2017\n-\n2018",9677,null,1936,null,7741,null,5807,1500,3870,null,435,null,3435,null,348,"完成工程建设","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","吴克艺\n36808302"]
[137,"花都区狮岭镇罗仙村排涝工程","竣工","本工程包括田美河1434米的河道拓宽整治，沿平步大道北侧新建排涝箱涵1526米，新建橡胶坝两座，恢复人行桥1座，新建人行桥1座，新建公路桥1座","2012\n-\n2018",8626,3450,5176,{"$nulls":3},8612,6083,1094,null,1094,{"$nulls":3},876,"完成结算并竣工验收","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[138,"广州市花都区花城街东边村排涝工程","竣工","本工程工程等别为Ⅳ等，主要建筑物为4级，次要及临时建筑物为5级，工程设计排涝标准采用20年一遇24小时暴雨不成灾，设计防洪标准为20年一遇洪水",2018,7612,3045,4567,{"$nulls":3},2612,2612,5000,2000,3000,{"$nulls":3},2400,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[139,"松园路-三华村雨水渠箱下穿京广铁路及京广高铁花都桥工程","竣工","新建箱涵总长192.568米。B*H=8*2长48.24米，全部现浇；B*H=8*3长144.328米，其中预制顶管21米，现浇123.328米等其它附属设施",2018,5500,null,5500,{"$nulls":3},215,100,5285,null,5285,{"$nulls":3},4228,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[140,"广州车辆厂厂区周边水浸整治工程","竣工","本工程新建BxH=3mx2m雨水渠箱510米，BxH=3mx1.5m雨水渠箱345米，BxH=2.5mx2m雨水渠箱542米，BxH=2mx2m雨水渠箱462米，d400~d1200雨水管道369米，以及包括雨水支管、检查井、沉砂井、雨水井、管线迁改和保护、路面修复工程、交通疏解及其他配套工程等",2018,4496,null,{"$f":"F159","v":4496},{"$nulls":3},360,{"$f":"L159*0.3","v":108},4136,null,{"$f":"N159","v":4136},{"$nulls":3},3309,"建设进度达70%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[141,"狮岭污水处理厂厂内污泥减量技术改造工程","竣工","处理规模为14.4吨干固/天污泥处理设施","2017\n-\n2018",4091,null,818,null,3273,null,2455,null,1636,null,327,null,1309,null,262,"完成工程建设","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","吴克艺\n36808302"]
[142,"花都区雅瑶涌支流整治工程","竣工","雅瑶支涌整治工程I标段拟对雅瑶涌支流（起点雅图奥园分叉口至终点进棉庄附近），范围为桩号（0+000~2+247与2+724~2+913），长约2.6公里的河道整治，包括河道清淤、河道断面拓宽、填筑堤防。本工程洪水标准采用20年一遇，堤防级别为4级，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别5级，临时建筑物级别5级。其中建筑物包括一座箱涵、一根涵管及四座绿化平台",2018,4080,{"$f":"F161*0.4","v":1632},{"$f":"F161*0.6","v":2448},{"$nulls":3},2115,null,1965,786,1179,{"$nulls":3},944,"完成所有工程量","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[143,"大陵河综合整治工程（天马丽苑箱涵出口至河口）","竣工","主要工程内容为河道拓宽清淤、两岸堤防加固，对沿线部分跨河、穿堤建筑物整治等","2017\n-\n2018",3750,1500,2250,{"$nulls":3},2200,2200,1550,500,1050,{"$nulls":3},840,"完成工程建设，完成单位工程验收","姚汉钟","水务局\n新华街","林钟辉\n86838333 ","罗浩彪15902069670"]
[144,"广州市花都区九湾潭水库灌区续建配套与节水改造工程","竣工","工程主要建设内容为对西干渠部分现状渠道破损处进行整治修复，新建渠道两侧堤顶路，对现状3座分水闸，3座倒虹吸，1座机耕桥进行拆除重建，重建管养站2座，设备房2座，信息房1座，新建4座量水设施，对电站排洪闸及大东排洪闸进行电气再造","2017\n-\n2018",3209,1284,1925,{"$nulls":3},1284,1284,1925,null,1925,{"$nulls":3},1540,"完工并进行结算","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[145,"花都区田美河（花都文旅城段）整治工程","竣工","本工程主要对CBD范围内田美河平布大道箱涵上游1875米的河道进行整治。堤防级别为4级，主要建筑物级别为4级，防洪标准采用20年一遇。20年一遇合计洪峰流量为130.3立方米/秒，导流建筑物设计洪水标准采用5年一遇","2017\n-\n2018",2819,1128,1691,{"$nulls":3},1691,1691,1128,1128,{"$nulls":5},"完工并进行结算","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[146,"三东大道新建渠箱工程","竣工","新建渠箱BXH=4.2X1.2~6.0X1.5米，总长为895米；管道DN300~d800,总长为513米，检查井27座，沉砂井10座，双箅平入式雨水口64座，以及管线迁改和保护、路面修复工程、交通疏解及其他配套工程",2018,2642,null,{"$f":"F165","v":2642},{"$nulls":3},96,81,2546,null,2546,{"$nulls":3},2037,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[147,"龙珠路新建雨水管道工程","竣工","新建排水管道d300～d1500,总长约2745米，检查井、沉砂井共79座，双篦平入式雨水口151座，包括零星排水设施工程以及管线迁改、路面修复工程等",2018,2443,null,{"$f":"F166","v":2443},{"$nulls":3},117,47,2326,null,{"$f":"N166","v":2326},{"$nulls":3},1861,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[148,"新都桥西片区水浸整治工程","竣工","本工程新建截水沟共52米，d800~d1500排水管渠长约294米，BxH=2200x1500雨水渠箱88米，BxH=3000x1500雨水渠箱66米，BxH=4000x1500雨水渠箱48米，BxH=5000x1500雨水渠箱486米，d400~d800污水管道26米；管道检查井24座、沉砂井8座、顶管工作井1座、顶管接收井1座、倒虹井2座，引水口闸槽井1座，双篦平入式雨水口40座，以及管线迁改和保护、路面和绿化修复工程、交通疏解及其他配套工程","2017\n-\n2018",2043,null,{"$f":"F167","v":2043},{"$nulls":3},820,65,1223,null,1223,{"$nulls":3},978,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[149,"建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱工程","竣工","新建d1500~1.8米x1.5米~2.0米x1.5米~2.8米x1.5米雨水渠箱666米,包括零星排水设施工程以及管线迁改、路面修复工程等",2018,1870,null,{"$f":"F168","v":1870},{"$nulls":3},83,33,1787,null,1787,{"$nulls":3},1430,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[150,"松园路（建设北路-京广铁路）渠箱工程","竣工","新建BxH=2.8米x1.5米~3.5米x1.5米雨水渠箱630米,包括零星排水设施工程以及管线迁改、路面修复工程等",2018,1630,null,{"$f":"F169","v":1630},{"$nulls":3},75,{"$f":"L169*0.4","v":30},1555,null,1555,{"$nulls":3},1244,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[151,"九湾潭水库除险加固工程","竣工","设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇","2017\n-\n2018",1484,594,890,{"$nulls":3},890,181,594,594,{"$nulls":5},"完工并进行结算","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[152,"广州市花都区三甲水闸重建工程","竣工","工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，三甲水闸属平原区水闸，洪水标准按20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核。主要水工建筑物为3级，临时性建筑物为5级",2018,1098,439,659,{"$nulls":5},1098,439,659,{"$nulls":3},527,"完成工程全部建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[153,"排水管网清疏及养护工程","竣工","狮岭镇排水管网清疏养护",2018,1036,414,622,{"$nulls":5},1036,414,622,{"$nulls":3},498,"排水管网检测摸查、管线探测、管道清淤","姚汉钟","水务局\n狮岭镇","周丽嫦13926263280","徐有毅13609600480"]
[154,"花都区殡仪馆供水工程","竣工","起点位于狮岭镇顺达北街，铺设供水管道至区殡仪馆用地红线，管道长约4.5公里;中途需建设加压泵站，占地面积约300平方米","2017\n-\n2018",794,null,794,{"$nulls":3},80,3,714,null,714,{"$nulls":4},"年底完工","姚汉钟","水务局\n花都自来水有限公司","彭 伟   36890996","岑哲晞 36898685"]
[155,"松园路（花城北路-建设北路）渠箱工程","竣工","新建BxH=2.0米x1.5米雨水渠箱313米,包括零星排水设施工程以及管线迁改、路面修复工程等",2018,793,null,793,{"$nulls":3},38,16,755,null,{"$f":"N174","v":755},{"$nulls":3},604,"完成工程建设内容","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[156,"花都区花山镇水库移民项目","竣工","福源村道路硬底化、儒林村十六队环境整治、儒林村九队渠道整治及路灯建设",2018,721,721,{"$nulls":4},721,600,721,721,{"$nulls":4},577,"福源村道路硬底化、儒林村十六队环境整治、儒林村九队渠道整治及路灯建设","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949682","江耀章\n86949491"]
[157,"污水管网清疏及养护工程","竣工","狮岭镇污水管网清淤及养护",2018,693,277,416,{"$nulls":5},693,277,416,{"$nulls":3},333,"排水管网检测摸查，管线探测，管道清淤，管道塌方等市政设施应急处理","姚汉钟","水务局\n狮岭镇","周丽嫦13926263280","徐有毅13609600480"]
[158,"花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程","竣工","本工程建议采用下游护坡和消能的方案，结合坝面原有的沥青砼路面和上游边坡砼护面，将土坝保护起来，形成过流条件，保留坝面溢流的功能。在消力池下游抛石填筑，对坝基渗流形成压渗",2018,600,null,600,{"$nulls":5},600,null,600,{"$nulls":3},480,"施工图设计、出图、预算送审、施工招标、工程施工、工程竣工验收等","姚汉钟","水务局\n芙蓉管委办","王文生13926293600","胡文清13922361866"]
[159,"镜湖大道朗悦君廷段雨水渠箱工程","竣工","新建300米Ф800管",2018,450,null,450,{"$nulls":5},450,null,450,{"$nulls":3},360,"完成前期工作并进场施工，完成主体工程","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[160,"赤坭镇集贤新村至白坭河排洪渠道工程","竣工","新建赤坭镇集贤新村至白坭河排洪渠道",2018,380,null,380,{"$nulls":5},380,null,380,{"$nulls":3},304,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局      赤坭镇","谢有桂86841204","林锦聪  86841352"]
[161,"花都区花山镇磨刀坑水库除险加固整治工程","竣工","对磨刀坑水库大坝、溢洪道和附属设施除险加固改造","2017\n-\n2018",375,150,225,{"$nulls":3},300,300,75,null,75,{"$nulls":3},60,"完成大坝主体建设","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[162,"赤坭镇培正大道与114省道交汇路口新建排洪渠道工程","竣工","新建直径1.5米，长度约700米涵管",2018,350,null,350,{"$nulls":5},350,null,350,{"$nulls":3},280,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局      赤坭镇","谢有桂86841204","林锦聪  86841352"]
[163,"花都区梯面镇正迳河整治工程","竣工","新建两岸堤防、对河涌进行清淤、修建防汛道路、两岸绿化等。防御标准为20年一遇，排涝标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干。堤防工程等级为4等，堤防级别为4级。整治堤岸河道长330米",2018,315,126,189,{"$nulls":5},315,126,189,{"$nulls":3},151,"新建两岸堤防、对河涌进行清淤、修建防汛道路、两岸绿化等。防御标准为20年一遇，排涝标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干。堤防工程等级为4等，堤防级别为4级。整治堤岸河道长330M","姚汉钟","水务局      梯面镇","马卫民13926268222","杜国杰13694282740"]
[164,"花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程","竣工","本水库设计洪水标准为20年一遇，校核标准200年一遇","2017\n-\n2018",292,117,175,{"$nulls":3},120,120,172,81,91,{"$nulls":3},73,"基本完成全部建设内容","姚汉钟","水务局      赤坭镇","谢有桂86841204","林锦聪  86841352"]
[165,"花都区赤坭镇缠岗水库除险加固整治工程","竣工","本次设计洪水标准为10年一遇设计，50年一遇校核","2017\n-\n2018",270,108,162,{"$nulls":3},40,40,230,73,157,{"$nulls":3},126,"基本完成全部建设内容","姚汉钟","水务局      赤坭镇","谢有桂86841204","林锦聪  86841352"]
[166,"花东镇大东村新建强排泵站工程","竣工","大东村新建强排泵站一座",2018,250,null,250,{"$nulls":5},250,null,250,{"$nulls":3},200,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局\n花东镇","赖小坤13802747942","黄英能13926281633"]
[167,"前进村东坑安置区水浸黑点整治工程","竣工","对排水管改造，铺设φ1000管道400米",2018,230,null,230,{"$nulls":5},230,null,230,{"$nulls":3},184,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局\n狮岭镇","周丽嫦13926263280","徐有毅13609600480"]
[168,"花东镇高溪村新建强排泵站工程","竣工","高溪村新建强排泵站一座",2018,200,null,200,{"$nulls":5},200,null,200,{"$nulls":3},160,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局\n花东镇","赖小坤13802747942","黄英能13926281633"]
[169,"花东镇凤岗村新建强排泵站工程","竣工","凤岗村新建强排泵站一座",2018,200,null,200,{"$nulls":5},200,null,200,{"$nulls":3},160,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局\n花东镇","赖小坤13802747942","黄英能13926281633"]
[170,"康政路水浸黑点整治工程","竣工","对黑点范围内的管道清淤一次 ；新铺设2米渠箱243米",2018,188,null,188,{"$nulls":5},188,null,188,{"$nulls":3},150,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局\n狮岭镇","周丽嫦13926263280","徐有毅13609600480"]
[171,"铜鼓坑河倒虹吸改造工程","竣工","在倒虹吸入口左岸加建排洪闸，原有三孔倒虹吸原址重建，改为一孔箱形倒虹吸，增加其排污能力，横跨铜鼓坑河的倒虹吸箱顶部需与河底平齐","2017\n-\n2018",176,71,105,{"$nulls":5},176,71,105,{"$nulls":3},84,"完成施工，并进行完工验收","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","陈惠红15818106747"]
[172,"元岭河倒虹吸改造工程","竣工","原有三孔倒虹吸原址重建，改为一孔箱形倒虹吸，增加其排污能力，横跨元岭河的倒虹吸箱顶部需与河底平齐","2017\n-\n2018",117,47,70,{"$nulls":5},117,47,70,{"$nulls":3},56,"完成施工，并进行完工验收","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","陈惠红15818106747"]
[173,"花都区花山镇工业园排洪渠箱涵改造工程","竣工","重建排洪渠箱涵一座，长37米","2017\n-\n2018",113,45,68,{"$nulls":5},113,45,68,{"$nulls":3},54,"完成箱涵主体建设","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[174,"赤坭镇横沙桥底新建排洪渠道工程","竣工","新建直接1.5米，长度为200米涵管",2018,110,null,110,{"$nulls":5},110,null,110,{"$nulls":3},88,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局      赤坭镇","谢有桂86841204","林锦聪  86841352"]
[175,"铁山河灌溉排洪闸改造工程","竣工","拆除原有旧闸，于原闸址下游按水闸功能，分别新建灌溉闸及排洪闸，排洪闸下游设计排洪渠道进铁山河，满足流溪河花干渠排洪要求","2017\n-\n2018",92,37,55,{"$nulls":5},92,37,55,{"$nulls":3},44,"完成施工，并进行完工验收","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","陈惠红15818106747"]
[176,"花东镇北兴村重建排水渠道工程","竣工","重建排水渠道1公里",2018,80,null,80,{"$nulls":5},80,null,80,{"$nulls":3},64,"完成全部建设内容","姚汉钟","水务局\n花东镇","赖小坤13802747942","黄英能13926281633"]
[177,"花都区马溪电排站重建工程","续建","工程设计排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。泵站规模为Ⅲ等中型工程，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级","2017\n-\n2019",4617,1847,2770,{"$nulls":3},923,461,3251,1478,1773,{"$nulls":3},1418,"完成桩基础；导流明渠临时自排闸；完成泵房土建工程；前池段、出水池段结构施工；清污桥段、首尾段护坦施工","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[178,"花都区铜鼓坑综合整治工程（106国道至新庄水库）","新开工","对106国道桥～新庄水库之间约12.75公里长的河道进行综合治理，堤防设计防洪标准为20年一遇，穿堤建筑物的设计洪水标准与所在堤防相同，治涝设计标准按涝区10年一遇24小时暴雨所产生的径流量：城镇及菜地按一天排干设计：农田按三天排干设计。本工程等级为Ⅳ级，主要建筑物级别为4级，穿堤建筑物设计标准与所在堤防相同，次要建筑物及临时建筑物级别5级","2018\n-\n2019",22358,8943,13415,{"$nulls":3},6000,6000,7400,5000,2400,{"$nulls":3},1920,"建设进度达50%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216","区重点项目"]
[179,"广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程","新开工","干渠灌排渠设计流量介于20-50立方米/小时之间，渠道及渠系建筑物工程级别为4级，支渠灌排渠设计流量小于5立方米/小时，渠道工程级别为5级","2018\n-\n2020",22345,8938,13407,{"$nulls":5},12513,8938,3575,{"$nulls":3},2860,"开始进场施工，并完成工程建设内容50%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216","区重点项目"]
[180,"广州市花都区福源水库灌区续建配套与节水改造工程","新开工","本工程等别为Ⅲ等。设计洪水标准为10年一遇最大24小时设计暴雨3天平均排干","2018\n-\n2019",3725,1490,2235,{"$nulls":5},1967,894,1073,{"$nulls":3},858,"开始进场施工，并完成工程建设内容50%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[181,"花东镇三凤村排洪渠整治工程","新开工","整治花都大道以南至机场北排洪渠之间约2公里渠箱及排洪渠，设计防洪标准为20年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。复核现状花安东路箱涵及下游排洪渠过流能力，不满足则拓宽；对箱涵及排洪渠清淤疏浚，并按防洪和排涝标准进行堤岸达标整治","2018-2019",2600,1040,1560,{"$nulls":5},200,null,200,{"$nulls":3},200,"项目建议书批复、设计招标、方案设计、防洪评价报告、规划报建、地质钻探、初步设计、初步设计批复、环评批复、施工图设计、水土保持批复、施工图审查、预算编制、预算评审等有序办理建设前期手续","姚汉钟","花东镇","赖小坤                 86849588","曾献强                   86849588              13808867126           "]
[182,"广州市花都区三坑水库灌区续建配套与节水改造工程","新开工","恢复至灌区原设计灌溉面积1.2万亩，且提高灌区渠系水利用系数，即由0.5提高到0.7","2018\n-\n2019",2040,816,1224,{"$nulls":5},1500,816,684,{"$nulls":3},547,"完成工程总进度的70%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[183,"花都区秀全街新街支渠整治工程","新开工","工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级","2018\n-\n2019",2000,800,1200,{"$nulls":5},1000,600,400,{"$nulls":3},320,"完成工程总进度的50%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[184,"广州市党员干部法纪教育基地给水工程","新开工","从S114省道与广源路交界处开始铺设至巴江河，长约1.1公里","2018\n-\n2019",1977,null,1977,{"$nulls":3},110,2,1867,null,1867,{"$nulls":4},"开展前期工作并进场施工","姚汉钟","水务局\n花都自来水有限公司","彭 伟   36890996","岑哲晞 36898685"]
[185,"雅瑶泵站扩建工程","新开工","对雅瑶泵站进行扩建，污水提升能力提高至5万吨/日","2018\n-\n2019",1500,null,300,null,1200,{"$nulls":3},500,null,100,null,400,null,null,"完成前期工作并进场施工","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","罗伟波\n18122769490"]
[186,"梯面污水处理站提标改造工程","新开工","对污水处理站进行提标改造，使出水达到一级A标准","2018\n-\n2019",1000,null,200,null,800,{"$nulls":3},300,null,60,null,240,null,null,"完成前期工作并进场施工","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","黄致鑫\n18680272878"]
[187,"花都区花山镇九湾潭西干渠城西村段整治工程","新开工","对九湾潭西干渠城西村段长1000米土渠进行整治","2018\n-\n2019",980,392,588,{"$nulls":5},490,196,294,{"$nulls":3},235,"对1000米土渠进行整治","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[188,"广州市花都区网顶河入流溪河桥涵改造工程","新开工","建筑物级别与流溪河堤防等级相同，为1级，其余永久性水工建筑物级别为3级，临时工程级别为4级","2018\n-\n2019",750,300,450,{"$nulls":5},500,300,200,{"$nulls":3},160,"完成工程总进度的60%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[189,"花东镇水库移民项目","新开工","七星村灌渠整治，文化室建设及环境整治；四联村灌渠及环境整治；望顶村文化室建设及环境整治；狮前村机耕桥建设","2018\n-\n2019",656,656,{"$nulls":6},350,350,{"$nulls":5},"完成前期工作并进场施工","姚汉钟","水务局\n花东镇","赖小坤13802747942","黄英能13926281633"]
[190,"广州市花都区胡屋河综合整治工程","前期","按防洪标准20一遇进行整治","2019\n-\n2020",180000,72000,108000,{"$nulls":5},36590,16632,19958,{"$nulls":3},15966,"完成工程前期工作、完成征地拆迁后开始进行施工","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[191,"花都区西群河综合整治工程","前期","对西群河明河段及大沙河全河明河段进行一河两岸整治，同步完善截污管道","2019\n-\n2020",31000,12400,18600,{"$nulls":5},1760,null,1760,{"$nulls":3},1408,"开展前期工作并进场施工","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[192,"S118和X281污水管道及泵站工程","前期","沿S118（北兴中心小学-流溪河）建设污水主管道约5公里","2019\n-\n2020",10854,null,2171,null,8683,{"$nulls":3},3240,null,600,null,2640,null,528,"完成前期工作","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","吴克艺\n36808302"]
[193,"花都区大迳河综合整治工程","前期","对大迳河河段进行一河两岸整治，同步完善截污管道","2019\n-\n2020",8394,3358,5036,{"$nulls":5},700,null,700,{"$nulls":3},560,"开展前期工作并进场施工","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[194,"广州市花都区新街电排站工程","前期","站规模为中型工程，泵站等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级","2019\n-\n2020",6500,2600,3900,{"$nulls":5},1000,500,500,{"$nulls":3},400,"完成工程总进度的15%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[195,"花都区花山镇社公坑河整治工程","前期","对社公坑河进行综合整治（约长9.43公里，含渠系建筑物）","2019\n-\n2020",6000,2400,3600,{"$nulls":5},100,null,100,{"$nulls":3},80,"开展前期工作","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[196,"五和排涝站扩建工程","前期","对炭步镇五和排涝站进行扩建","2019\n-\n2020",5500,2200,3300,{"$nulls":5},5500,2200,3300,{"$nulls":3},1650,"完成前期工程","姚汉钟","水务局\n炭步镇","曾繁林86731773","刘福炜13829748844"]
[197,"花都区钟村雨水泵站工程","前期","泵站设计排水流量为28.5立方米/秒，泵站等别为Ⅲ等，规模为中型","2019\n-\n2020",5500,{"$f":"F216*0.4","v":2200},{"$f":"F216*0.6","v":3300},{"$nulls":5},200,null,200,{"$nulls":3},160,"完成前期工作","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[198,"雅瑶截污工程（雅瑶南路到雅瑶旧村段）","前期","沿雅瑶涌中下游（雅瑶旧村段）敷设截污管道（渠箱）约1.8公里","2019\n-\n2020",5000,null,{"$f":"F217*0.2","v":1000},null,{"$f":"F217*0.8","v":4000},{"$nulls":3},500,null,{"$f":"N217*0.2","v":100},null,{"$f":"N217*0.8","v":400},null,80,"完成前期工作","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","吴克艺\n36808302"]
[199,"花都区秀全街大布村排涝工程","前期","从拥军路沿云峰路至天马河新建2.7公里长排水渠箱","2019\n-\n2020",5000,2000,3000,{"$nulls":5},600,null,{"$f":"N218","v":600},{"$nulls":3},480,"完成前期工作","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[200,"花都区大陵河排涝泵站工程","前期","新建排涝泵站一座（含电排站及自排闸），河道疏浚100米","2018\n-\n2019",4500,1800,2700,{"$nulls":5},100,null,100,{"$nulls":3},100,"完成初步设计及概算，概算财政评审；进行施工图设计及审查、预算编制及预算财政评审、施工招标等各项前期工作，争取2018年年底前动工","姚汉钟","水务局      新华街","林钟辉\n86838333 ","罗浩彪15902069670"]
[201,"雅瑶涌污水提升泵站","前期","泵站规模旱季7万立方米/天，雨季13万立方米/天","2019\n-\n2020",3900,null,{"$f":"F220*0.2","v":780},null,{"$f":"F220*0.8","v":3120},{"$nulls":3},540,null,{"$f":"N220*0.2","v":108},null,{"$f":"N220*0.8","v":432},null,86,"完成前期工作","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","吴克艺\n36808302"]
[202,"天马水闸泵站新建工程","前期","新建水闸1座，设计过闸流量164立方米/秒，过流净宽4孔×6米，新建泵站一座","2019\n-\n2020",3000,1200,1800,{"$nulls":5},500,300,200,{"$nulls":3},160,"完成前期工作，筹备进场施工","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[203,"花都区花山镇布岗东方渠整治工程","前期","对布岗东方渠进行综合整治（约长3.3公里，含渠系建筑物）","2019\n-\n2020",2500,1000,1500,{"$nulls":5},625,250,375,{"$nulls":3},300,"对布岗东方渠进行综合整治（约长1.65公里，含渠系建筑物）","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[204,"花都区花山镇红群南村渠整治工程","前期","对红群南村渠进行综合整治（全长2.8公里，含渠系建筑物）","2019\n-\n2020",2300,920,1380,{"$nulls":5},1150,{"$f":"G223/2","v":460},{"$f":"H223/2","v":690},{"$nulls":3},552,"对红群南村渠进行综合整治（全长1.4公里，含渠系建筑物）","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[205,"广州市花都区集益水库灌区续建配套与节水改造工程","前期","整治集益水库灌区渠道长度10公里","2019\n-\n2020",2000,800,1200,{"$nulls":5},200,100,100,{"$nulls":3},80,"完成前期工作","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[206,"赤坭镇剑岭排洪河入巴江河口泵站工程","前期","重建剑岭排洪河入巴江河口泵站一座","2019\n-\n2020",1900,760,1140,{"$nulls":5},760,760,{"$nulls":5},"完成前期工作","姚汉钟","水务局      赤坭镇","谢有桂86841204","林锦聪  86841352"]
[207,"花都区花山镇流溪河4支渠改造工程","前期","建设渠道长1.041公里","2019\n-\n2020",1890,756,1134,{"$nulls":5},945,378,567,{"$nulls":3},454,"建设渠道长574米","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[208,"三和排灌站技改扩容工程","前期","对炭步镇三和排灌站进行改造","2019\n-\n2020",1800,720,1080,{"$nulls":5},720,720,{"$nulls":5},"完成前期工作","姚汉钟","水务局\n炭步镇","曾繁林86731773","刘福炜13829748844"]
[209,"福源水库达标加固整治工程","前期","中型水库，达标加固水库大坝、溢洪道、输水涵，增设观测设施","2019\n-\n2020",1500,600,900,{"$nulls":5},600,600,{"$nulls":5},"完成前期工作","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[210,"赤坭镇剑岭排洪整治工程","前期","整治河道约2000米","2019\n-\n2020",1200,480,720,{"$nulls":5},480,480,{"$nulls":5},"完成前期工作","姚汉钟","水务局      赤坭镇","谢有桂86841204","林锦聪  86841352"]
[211,"花都区花山镇东方雅江水渠改造工程","前期","建设渠道长1.2公里","2019\n-\n2020",1190,476,714,{"$nulls":5},595,238,357,{"$nulls":3},286,"完成前期工作","姚汉钟","水务局\n花山镇","卢汉勇86949681","江耀章\n86949490"]
[212,"花都区梯面镇梯清河（猫窿段）整治工程","前期","整治内容包括新建护岸挡土墙、河道清淤、填筑防洪堤、绿化、防护杆等，计划整治长度581米，重建桥1座","2019\n-\n2020",600,240,360,{"$nulls":5},600,240,360,{"$nulls":3},180,"完成前期工作并进场施工","姚汉钟","水务局      梯面镇","马卫民13926268222","杜国杰13694282740"]
[213,"山前旅游大道大型生活住宅区污水管工程","前期","对南航碧花园、九溪御龙山庄、金碧御水山庄、绿城桃花源、元邦山清水秀、芙蓉花园等6个生活小区污水管网进行截污，共建设300-800管径长度10公里","2019\n-\n2020",3000,null,3000,{"$nulls":5},200,null,200,{"$nulls":3},160,"前期工作","姚汉钟","狮岭镇","黎汝坚 86846521","黄金发13602230038"]
[214,"大迳河支流综合整治工程","前期","设计污水管道位于花都区狮岭镇，管径为D800,管道起点为大迳河支流与红棉大道北交界，管道终点为大迳河支流接入大迳河处，全长约1600米","2019\n-\n2020",2600,null,{"$f":"F233*0.2","v":520},null,{"$f":"F233*0.8","v":2080},{"$nulls":3},1000,null,{"$f":"N233*0.2","v":200},null,{"$f":"N233*0.8","v":800},null,160,"完成前期工作，进场施工","姚汉钟","水务局\n花都净水有限公司","瞿海波\n36807268","吴克艺\n36808302"]
["四、幸福美丽花都（40个）",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F235:F274)","v":826980},{"$f":"SUM(G235:G274)","v":176150},452769,6400,115204,76457,35085,24079,190589,49824,111531,250,25850,3134,88023]
[215,"花都区养老院\n（含区救助安置中心）","竣工","花都区养老院项目总用地面积82.08亩，其中一期总用地面积为40.58亩，按1000张床位规模设计，主要建设4栋6至8层老人疗养楼、1栋6层管理用房、1栋2层后勤服务楼；建筑面积为36790平方米，其中地上建筑面积为35338平方米，地下建筑面积1452平方米；二期总用地面积为41.49亩，按200张床位规模设计，主要建设1栋6层福利楼及相关配套工程等，建筑面积为8730平方米，其中地上建筑面积为6930平方米，地下建筑面积1800平方米","2014\n-\n2018",21879,null,15000,null,null,{"$f":"F235-H235","v":6879},10168,7238,7272,null,7238,null,null,34,5818,"主体结构施工完成，设备采购，竣工验收","李荣渝","民政局\n建管中心","王向东\n36891266\n宋志国\n37726026","黄玉荣\n13533994215\n朱光宇\n13926290139","市、区重点项目"]
[216,"炭步镇中心卫生院医疗综合大楼","竣工","项目总用地面积12616平方米，建设综合大楼建筑面积为6700平方米，规划设置200张床位。卫生院旧院区改造内容：旧院区的急诊楼（C级危楼，建筑面积1600平方米）加固装修，改造为门诊医技楼，并建一条长100米的遮光避雨长廊连接新的综合大楼。旧门诊楼（面积2500平方米）改造成公共卫生科，旧住院楼永福楼（建筑面积1000平方米）拆除改为绿化用地","2015\n-\n2018",5050,2025,3025,{"$nulls":3},2576,552,2474,null,2474,{"$nulls":4},"进入旧院区的改造工程","李荣渝","卫计局","陈琼锋86843433","贺立华\n86731589"]
[217,"花都区第一中学校园功能微改造项目","竣工","新建风雨连廊，校道维修改造，实验楼、办公楼、学生宿舍、饭堂、旧校门、教师宿舍，整体切合本校校园文化提升改造。新建学校南校门，学校路灯建设，绿化景观文化提升改造，学校生态园、开放式书吧、校史馆建设，学校围墙文化、学校走廓、通道及专用场室文化升级改造，校道风雨连廊文化、学校架空层文化、学校架空层文化、食堂文化、运动场文化景观建设","2017\n-\n2018",3048,{"$f":"F237/2","v":1524},1524,{"$nulls":5},3048,1524,1524,{"$nulls":3},1220,"校园改造及场室提升改造","李荣渝","教育局","张克彬36898766","危德建15918603326"]
[218,"花都区业余体育学校训练、学习及生活楼工程","前期","总建筑面积约7000平方米。拟建一栋温水馆、身体素质综合训练楼（该温水馆项目已于2009年立项），二栋学生学习、生活保障楼和学校跑道、球场等配套工程","2019\n-\n2020",4000,null,4000,{"$nulls":5},200,null,200,{"$nulls":3},200,"完成前期报建及勘察、设计和施工总承包施工招标","李荣渝","文广新局","何东升\n13926298666","秦安华18820014007"]
[219,"狮岭镇御华园小学场室装修及设施设备配置工程","竣工","装饰工程及设施设备建设","2017\n-\n2018",2400,1200,1200,{"$nulls":3},97,97,2303,1200,1103,{"$nulls":3},883,"进行场室装修及设施设备配置，2018年完成项目建设","李荣渝","教育局","张克彬36898766","钟丽香13639606300"]
[220,"花都区体育中心周边体育设施升级改造项目","竣工","升级改造面积19163.5平方米，主要翻新室外篮球场、网球场地面及围网，改造旧篮球馆，安装木地板，新建羽毛球馆及配套停车场，新建网球场和羽毛球馆管理房，增加人行步道、绿化及附属休息、休闲设施等","2017\n-\n2018",1500,null,700,null,null,800,73,40,1427,null,627,null,null,800,502,"完成整体建设","李荣渝","文广新局","何东升\n13926298666","秦安华18820014007"]
[221,"花东镇峰境小学场室装修及设施设备配置项目","竣工","装饰工程及设施设备建设",2018,1489,745,744,{"$nulls":3},84,84,1405,745,660,{"$nulls":3},528,"进行场室装修及设施设备配置，2018年完成项目建设","李荣渝","教育局","张克彬36898766","谢金亮13826058866"]
[222,"秀全街保利第二小学场室装修及设施设备配置项目","竣工","装饰工程及设施设备建设","2017\n-\n2018",1307,654,653,{"$nulls":3},309,309,998,653,345,{"$nulls":3},276,"进行场室装修及设施设备配置，2018年完成项目建设","李荣渝","教育局","张克彬36898766","彭咏秋13600011720"]
[223,"狮岭镇金碧小学场室装修及设施设备配置项目","竣工","装饰工程及设施设备建设",2018,1108,554,554,{"$nulls":3},291,291,817,554,263,{"$nulls":3},210,"进行场室装修及设施设备配置，2018年完成项目建设","李荣渝","教育局","张克彬36898766","黄永平13556088222"]
[224,"花都区赤坭镇赤坭圩小学校园功能微改造项目","竣工","新建风雨连廊、文化长廊，校道维修改造，绿化提升改造，学校校门及周边提升改造，教学楼、综合楼外墙翻新改造",2018,980,{"$f":"F244/2","v":490},490,{"$nulls":5},980,490,490,{"$nulls":3},391,"校园改造及场室提升改造","李荣渝","教育局","张克彬36898766","林伟华13711385621"]
[225,"雅居乐万科•热橙花园公建配套社区卫生服务中心","竣工","拟利用雅居乐万科•热橙花园居住区的公建配套建设一所3035平方米社区卫生服务中心",2018,950,null,950,{"$nulls":5},950,null,950,{"$nulls":4},"初步设计、工程招标、评估审查；建设与安装工程以及完善装修等","李荣渝","卫计局","曹扬\n86801322","旷晓兰36857598"]
[226,"花都区儿童公园第二期工程","竣工","用地面积18.8公顷",2018,1233,null,1233,{"$nulls":3},796,280,437,null,437,{"$nulls":3},762,"排水系统、绿化升级、园建设施、公园主要节点彩绘装饰、园区围墙、游乐项目、园内山体护坡加固。","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[227,"赤坭镇碧桂园小学场室装修及设施设备配置项目","竣工","装饰工程及设施设备建设",2018,914,457,457,{"$nulls":3},129,129,785,457,328,{"$nulls":3},262,"进行场室装修及设施设备配置，2018年完成项目建设","李荣渝","教育局","张克彬36898766","骆国海13416437818"]
[228,"花都区花东中学校园功能微改造项目","竣工","校道提升改造,绿化提升改造,教学楼、实验楼、图书楼的楼梯、走廓、通道及专用场室升级改造,学校校门及周边提升改造,图书馆广场文化氛围提升改造,食堂周边广场文化氛围提升改造,宿舍区文化氛围提升改造,休闲区文化氛围提升改造,新建学校主题文化雕塑及外立面学校文化浮雕",2018,751,376,375,{"$nulls":5},751,376,375,{"$nulls":3},300,"校园改造及场室提升改造","李荣渝","教育局","张克彬36898766","刘永池13922364846"]
[229,"城区公厕改造工程","竣工","对城区三座公厕约730平方米进行升级改造",2018,220,null,220,{"$nulls":5},220,null,220,{"$nulls":3},176,"新中路、人民公园、天贵路三个公厕改造","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
[230,"圆玄中学创建广州市示范性高中项目","续建","新建学生宿舍5358平方米；新建体育馆艺术楼工程19820平方米，地下车库10850平方米；大门广场校园环境建设；大楼天面及厕所改造；信息化建设；学科实验室建设","2017\n-\n2019",19470,9735,9735,{"$nulls":5},1964,982,982,{"$nulls":3},982,"学生宿舍项目进行主体工程建设；体育馆艺术楼项目完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心\n教育局","宋志国37726548","张志彬\n37726548","区重点项目"]
[231,"花都区新雅街清莲小学","续建","项目用地面积约23.4亩，建筑面积约15818平方米。建设教学楼、综合楼以及室外道路、绿化、运动场地、校门、围墙等配套设施","2017\n-\n2019",4991,2496,2495,{"$nulls":3},1456,853,2100,1050,1050,{"$nulls":3},840,"进行主体工程施工，2018年完成主体工程建设","李荣渝","新雅街","杜建军 13602232889","徐伟林\n86836922"]
[232,"公安基建项目","续建","建筑约28944平方米","2012\n-\n2019",4992,1263,3729,{"$nulls":3},2428,2428,740,null,740,{"$nulls":3},740,"开展前期工作并开工建设：竣工结算及保质金","黄跃强","区公安分局","廖湛辉13802752213","曾促进13922355833"]
[233,"花都区新华街第五小学主教学楼建设工程","续建","拆除原主教学楼，在原址新建一栋六层教学楼及附属配套工程，建筑面积11552平方米","2017\n-\n2019",4298,2149,2149,{"$nulls":3},304,286,2700,1500,1200,{"$nulls":3},960,"进行主体工程施工，2018年完成主体工程建设","李荣渝","教育局","张克彬36898766","徐伟林\n86836922"]
[234,"农贸肉菜市场升级改造","续建","按照《花都区农贸市场升级改造方案》的标准，各农贸市场实施升级改造","2016\n-\n2019",1500,null,1500,{"$nulls":3},50,50,500,null,500,{"$nulls":4},"继续推进农贸肉菜市场升级改造","闵飞","市场和质量监督管理局","张健13602237788","宋和平13926221100"]
[235,"广雅中学花都校区","新开工","项目用地面积约257亩，建筑面积约18.5万平方米。建设教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、运动场及配套设施","2018\n-\n2019",130408,65204,65204,{"$nulls":5},58500,32500,26000,{"$nulls":3},20800,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心\n教育局","宋志国37726548","张志彬\n37726548","市、区重点项目"]
[236,"中山大学附属仁济医院","新开工","按三级甲等综合医院标准建设，建设用地125亩，净用地84亩，建筑面积17.2万平方米(含地下室面积)，床位1000张","2018\n-\n2020",120000,null,15000,null,105000,null,5410,3038,24000,null,1000,null,23000,null,800,"施工设计审查；监理、施工招标、合同签订及完善基础建设等","李荣渝","卫计局","曹扬\n86801322","旷晓兰\n36857598","市、区重点项目\n企业捐建"]
[237,"雅瑶中学（新校）新建","新开工","新建教学楼、实验楼、艺术楼、图书馆、室内体育馆、行政楼、学生宿舍、地下车库","2018\n-\n2019",43000,21500,21500,{"$nulls":5},21500,null,21500,{"$nulls":3},17200,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","教育局","张克彬36898766","茹燕聪13926228626"]
[238,"公安业务用房及训练基地","新开工","84000平方米","2018\n-\n2020",32935,null,32935,{"$nulls":3},300,300,1400,null,1400,{"$nulls":3},1120,"正负零零以下基础","黄跃强","区公安分局","廖湛辉13802752213","曾促进13922355833","区重点项目"]
[239,"古塘学校新建","新开工","新建教学楼、实验楼、艺术楼、图书馆、室内体育馆、行政楼、学生宿舍、地下车库","2018\n-\n2020",32000,16000,16000,{"$nulls":5},16000,null,16000,{"$nulls":3},12800,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","教育局","张克彬36898766","韩锡波\n13925044669"]
[240,"花都区殡仪馆迁建工程","新开工","花都区殡仪馆迁建项目总用地面积为85526.9平方米（约128.31亩），总建筑面积24867.89平方米。主要建设内容包括告别区、殡仪服务区、家属休息区、火化区、生活区、业务区、停车场及其配套设施等","2018\n-\n2019",19013,null,13309,null,5704,null,2878,2128,2550,{"$nulls":3},2550,null,null,"完成施工单位招标工作，开展土方开挖、基础工程、边坡支护等工作，开展地下室、主体的施工及配套工程施工","李荣渝","民政局\n建管中心","王向东 13600016183","戴延良 13926228858","区重点项目"]
[241,"花都区花城街三东小学改扩建","新开工","项目用地面积约42.8亩，建筑面积约19845平方米。建设教学楼、实验楼、学生食堂以及室外道路、绿化、运动场地、校门、围墙等配套设施","2018\n-\n2019",7584,3792,3792,{"$nulls":3},1376,961,1298,649,649,{"$nulls":3},649,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心","宋志国37726548","张志彬\n37726548"]
[242,"花都区花城街紫兰中学","新开工","项目用地面积约36.3亩，建筑面积约29461平方米。建设综合教学楼、学生食堂、体育馆以及室外道路、绿化、运动场地、校门、围墙等配套设施","2018\n-\n2019",14644,7322,7322,{"$nulls":3},33,33,4394,2197,2197,{"$nulls":3},1758,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心\n教育局","宋志国37726548","张志彬\n37726548"]
[243,"花都区花城街石岗小学改扩建","新开工","项目扩征用地面积约10亩，新建建筑面积约14430平方米。建设教学楼、体育馆以及室外道路、绿化、运动场地、校门、围墙等配套设施","2018\n-\n2019",8196,4098,4098,{"$nulls":3},37,37,2460,1230,1230,{"$nulls":3},984,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心","宋志国37726548","张志彬\n37726548"]
[244,"花都区花城街紫兰小学","新开工","项目用地面积约25.4亩，建筑面积约16876平方米。建设综合教学楼、学生食堂、体育馆以及室外道路、绿化、运动场地、校门、围墙等配套设施","2018\n-\n2019",8948,4474,4474,{"$nulls":3},33,33,2684,1342,1342,{"$nulls":3},1074,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心\n教育局","宋志国37726548","张志彬\n37726548"]
[245,"雅居乐小学教学楼项目","新开工","雅居乐小学新建教学楼，用地面积672平方米，建筑面积7608平方米","2018\n-\n2019",2624,1312,1312,{"$nulls":5},2100,1050,1050,{"$nulls":3},840,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","教育局","张克彬36898766","张全胜13926260288"]
[246,"秀全外国语学校教学楼项目","新开工","秀全外国语学校拆除旧实验楼，新建教学楼，用地面积1300平方米，建筑面积3900平方米","2018\n-\n2019",1560,780,780,{"$nulls":5},1250,625,625,{"$nulls":3},500,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","教育局","张克彬36898766","汤勇军13710511511"]
[247,"花都区人民医院新院","前期","项目总用地面积约220亩，实际用地139亩，总建筑面积预计23万平方米，建成后病床总数达1500张","2019\n-\n2020",149944,3000,88166,null,null,58778,2400,1660,5000,null,3000,null,null,2000,3000,"主要为施工图设计、施工图审查、预算编制和评审、工程招标等","李荣渝","卫计局","曹扬\n86801322","李箐\n13580462285","市、区重点项目\n争取市财政统筹3000万元资金支持"]
[248,"花都区乡村振兴工程","前期","落实党的十九大提出的乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”要求和标准，开展“花都乡村振兴工程”项目建设，具体包括：花都流溪河乡村景观画廊建设、花都白坭河生态景观带建设、花都北部森林小镇建设、花都农村人居环境宜居示范建设、中国热科院花都都市农业示范区建设、花都农业公园集群建设5个分项工程","2019\n-\n2021",64500,15000,35000,null,4500,10000,null,null,1800,700,500,null,300,300,null,"主要开展项目前期工作","闵飞","农林局","黄继明\n36961621\n13602236811","谢婉红\n86971262\n13602237183","省、区重点项目"]
[249,"花都区脑科康复医院","前期","项目建设参照三级精神病医院标准建设，总用地面积约50亩，规划病床数300张，总建筑面积3.6万平方米（含绿化建筑和公共设施等）","2019\n-\n2020",35000,null,35000,{"$nulls":5},6000,null,6000,{"$nulls":3},4800,"征收土地，用地报批及前期基础等工作","李荣渝","卫计局","曹扬\n86801322","旷晓兰\n36857598","争取市财政统筹3000万元资金支持"]
[250,"广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目","前期","项目占地面积40494平方米，总建筑面积为58100平方米，其中地上建筑面积46700平方米，地下建筑面积11400平方米","2019\n-\n2020",31973,null,31973,{"$nulls":3},2440,1835,3662,null,3662,{"$nulls":3},3662,"完成初步设计及概算，概算财政评审；进行施工图设计及审查、预算编制及预算财政评审、施工招标等各项前期工作，争取2018年年底前动工","李晓东","区法院\n建管中心","李娜\n66852880\n宋志国\n37726026","王凤媚13922353001","区重点项目"]
[251,"花都区市民健身中心\n(花都区工人文化宫)","前期","30000平方米。建筑物不超过5层，车位不少于250个。主要包括篮球馆、羽毛球馆、健美馆、网球场、游泳池、瑜伽室等健身运动场地，适当配置与文体相关的商业门铺，满足市民运动消费需要\n","2019\n-\n2020",20000,10000,10000,{"$nulls":5},800,null,800,{"$nulls":3},640,"计划完成前期报建、方案报批及勘察、设计和施工总承包招标","李荣渝","总工会\n文广新局","钟景新  13902390270\n何东升\n13926298666","陈小刚\n13902395385\n秦安华18820014007"]
[252,"花山镇公益性骨灰楼","前期","按照《广州市花都区2013-2045年骨灰安放设施建设总体规划》要求，花山镇第一期规划建设一座3.5万格位的公益性骨灰楼，以满足镇人口的骨灰安放需求","2019\n-\n2020",12800,null,6400,6400,{"$nulls":4},500,null,250,250,null,null,250,"完成调规及土地报批工作，完成选址的征地工作","李荣渝","花山镇","李慧容 13500011773","梁运洪13570382870罗金花13719108009"]
[253,"花都区公益性骨灰楼建设项目","前期","公益性骨灰楼建设总用地面积约为55639平方米（83.4735亩），总建筑面积为5225.4平方米，建筑占地面积为1770平方米。主要建设包括：骨灰楼、祭拜区、牌坊、值班室、业务用房、公共厕所、停车场等","2019\n-\n2020",5800,null,5800,{"$nulls":3},1417,1417,220,null,220,{"$nulls":3},176,"落实用地指标、地籍调查、开展用地结案、产权注销、产权变更、办理《建设用地批准书》、可行性研究方案、初步设计、卫生学评价等工作。（说明：用地指标如期落实，以上工作才能如期推进，待用地手续完备后，该项目移交区建管中心）","李荣渝","民政局","王向东13600016183","李红坚18620109180"]
[254,"尚品雅居公建配套医疗卫生用房","前期","拟利用尚品雅居公建配套（13609平方米医疗卫生用房和500平方米残疾人康复中心）调配建设秀全街建设1所社区卫生服务中心，面积约4000平方米；迁建区血站，面积约3500平方米；迁建区120急救医疗指挥中心，面积约1300平方米；迁建区慢性病所防治所,面积约1950平方米以及约1800平方米残疾人康复中心","2019\n-\n2020",3971,null,3971,{"$nulls":5},2400,null,2400,{"$nulls":3},1920,"初步设计、工程招标、评估审查及开工建设等 ","李荣渝","卫计局","曹扬\n86801322","旷晓兰\n36857598"]
["已完工2018年需财政支付项目（共42个）",{"$nulls":18},{"$f":"SUM(T276:T317)","v":78719}]
[1,"花都区迎宾大道西（公益路-平步大道）、平步大道（迎宾大道-云峰路）道路和绿化升级改造工程","完工","工程全长7.8公里，道路改造面积为40.8万平方米，绿化改造面积11万平方米",2017,10161,null,10161,{"$nulls":3},10161,2513,{"$nulls":6},6119,"竣工结算","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","赖学全\n86885506"]
[2,"村级示范公园（岐山公园）","完工","入口广场及环山路，道路全长约0.96公里",2017,274,null,274,{"$nulls":3},274,118,{"$nulls":6},124,"竣工结算","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","赖学全\n86885506"]
[3,"绿道网及休闲带建设-6号花城美景绿道","完工","新增25公里6号花城美景绿道",2017,222,null,222,{"$nulls":3},222,6,{"$nulls":6},172,"竣工结算","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","赖学全\n86885506"]
[4,"花都区迎宾大道隧道(商业大道、镜湖大道段）立体绿化工程","完工","总长度约为1.971公里，其中商业大道隧道段长1.036公里，镜湖大道隧道段长0.935公里",2017,262,null,262,{"$nulls":3},262,157,{"$nulls":6},83,"竣工结算","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","赖学全\n86885506"]
[5,"地铁九号线沿线城市道路交通优化工程","完工","全长2.44公里，含4个车行隧道和3个人行隧道建设","2012\n-\n2016",71816,null,71816,{"$nulls":3},71816,44173,{"$nulls":6},27643,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[6,"三东大道市政化改造工程（建设北路-旧107国道）","完工","长约1.85公里，规划宽度为49-57米","2014\n-\n2017",5548,null,5548,{"$nulls":3},2300,2832,{"$nulls":6},900,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[7,"红棉大道跨风神大道立交桥","完工","长1.77公里,宽60米","2013\n-\n2016",40020,null,40020,{"$nulls":3},37389,28123,{"$nulls":6},7000,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[8,"花都区秀全中学新校区北侧道路工程（一期）","完工","长0.594公里，宽20米","2013\n-\n2015","1939（含征地拆迁费500）",null,1939,{"$nulls":3},1100,736,{"$nulls":6},200,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[9,"布岗路工程","完工","长约0.45公里，宽10米","2013\n-\n2015",750,null,750,{"$nulls":3},400,268,{"$nulls":6},132,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[10,"嘉爵园南侧路工程","完工","全长约347.51米，宽20米，双向2车道，为城市支路","2014\n-\n2016",720,null,720,{"$nulls":3},720,422,{"$nulls":6},100,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[11,"曙光路（平步大道-永安路）工程","完工","全长约1.338公里，宽40米","2014\n-\n2017",12210,null,null,12210,null,null,5600,4098,{"$nulls":6},600,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[12,"宝华路（曙光路-凤凰路）工程","完工","长0.69公里，宽40米","2016\n-\n2017","11250（含征地拆迁费6400）",null,11250,{"$nulls":3},2300,1756,{"$nulls":6},700,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[13,"茶梅街（公益路-玫瑰路）工程","完工","长约0.22公里，规划宽度20米","2017\n-\n2018",350,null,350,{"$nulls":3},50,18,{"$nulls":6},300,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[14,"荔枝基路（凤凰路-迎宾大道）工程","完工","全长0.904公里，规划路宽为20米","2015\n-\n2017","3300（含征地拆迁费1347）",null,3300,{"$nulls":3},2900,2412,{"$nulls":6},888,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[15,"花都区校车停靠站点工程","完工","区校车停靠站点建设",2017,1960,null,1960,{"$nulls":3},1600,994,{"$nulls":6},360,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[16,"村镇交通服务设施建设工程","完工","在公交车到达的城区外村镇新建约200座公交候车亭，其中58处结合设置校车停靠站交通标志","2015\n-\n2016",1800,null,1800,{"$nulls":3},1800,1200,{"$nulls":6},480,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[17,"城区交通安全设施改造工程","完工","对中心城区主要路口交通信号灯及信号机进行升级改造，同时敷设光纤接入广州中心城区智能交通信息系统，提高路口通行能力","2015\n-\n2016",1300,null,1300,{"$nulls":3},1300,1000,{"$nulls":6},240,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[18,"G106（龙口-迎宾大道段）改造工程","完工","长3.2公里，宽24米","2015\n-\n2017",16996,4000,12996,{"$nulls":3},16996,14148,{"$nulls":6},1200,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[19,"S118(龙口-迎宾大道段）改造工程   ","完工","全长1.79公里，宽44米","2015\n-\n2017",11052,null,11052,{"$nulls":3},11052,8052,{"$nulls":6},2232,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[20,"75737部队营区周边战备机动公路工程","完工","全长约0.92公里，宽8米","2014\n-\n2017",1097,null,1097,{"$nulls":3},1097,182,{"$nulls":6},597,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[21,"秀全中学新校区东边路（田螺岭—南二经济社果园）工程","完工","长约2.335公里，路基宽度6.5米，双向两车道","2014\n-\n2017",3898,null,3898,{"$nulls":3},3898,2035,{"$nulls":6},1204,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[22,"新雅大桥-农新桥路面改造工程","完工","长3.894公里，根据现状路面宽度进行改造，同时完善标志标线及其他交通安全设施","2016\n-\n2017",1102,null,1102,{"$nulls":3},1102,74,{"$nulls":6},648,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[23,"岭西大道（S114线～新赤公路）工程","完工","长2.32公里，宽30米","2013\n-\n2014",6480,null,6480,{"$nulls":3},6480,5879,{"$nulls":6},601,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","姚有和\n36890791"]
[24,"永悦路工程（永悦二街～杨屋二村）","完工","长约562米，其中KO+250～KO+540采用30米宽断面KO+540～KO+812采用20米宽断面",2014,1300,null,1300,{"$nulls":3},1300,879,{"$nulls":6},100,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[25,"桂花路（兰花路-紫薇路）工程","完工","长约353.5米,宽20米",2014,670,null,670,{"$nulls":3},670,307,{"$nulls":6},150,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[26,"机场北出口、联邦大道交通黑点改造","完工","对机场北进场路、联邦大道与S118交叉口进行优化改造","2014\n-\n2015",1350,null,1350,{"$nulls":3},1350,645,{"$nulls":6},600,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[27,"交通拥堵路口改造工程","完工","合共整治27个交通拥堵路口，改造相关路口的交通安全设施、交通标识、渠化路口","2014\n-\n2015",1350,null,1350,{"$nulls":3},1350,645,{"$nulls":6},400,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[28,"新华路（天贵路-商业大道）工程","完工","长约1公里,规划宽30米，近期实施宽度24-28米",2014,1962,null,1962,{"$nulls":3},1413,779,{"$nulls":6},634,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","姚有和\n36890791"]
[29,"南航大道拓宽改造工程","完工"," 长约3.5公里","2012\n-\n2014",10360,null,10360,{"$nulls":3},9007,7210,{"$nulls":6},2200,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[30,"Y774横瑞线砼路面加铺改造工程","完工","长约6.204公里","2012\n-\n2014",5287,null,5287,{"$nulls":3},5125,2600,{"$nulls":6},2687,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[31,"X264芙蓉大道扩建改造工程（全线）","完工","全长9.8公里，路面宽40-45米","2012\n-\n2014",39720,null,39720,{"$nulls":3},39720,25596,{"$nulls":6},14124,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[32,"培正大道（X284两赤线）砼路面重铺工程","完工","全长11.42公里砼路面加铺，双向四车道","2012\n-\n2014",5879,null,5879,{"$nulls":3},5879,4594,{"$nulls":6},840,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[33,"锦城雅居乐中学及幼儿园道路建设工程","完工","长约0.55公里，学校西侧采用18米断面，学校北侧采用10米宽断面",2014,546,null,546,{"$nulls":3},546,290,{"$nulls":6},200,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[34,"新赤公路工程","完工","长9.67公里，双向四车道","2009\n-\n2014",45494,null,45494,{"$nulls":3},45494,21922,{"$nulls":6},2400,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[35,"商业大道（花城路-花都湖）改造工程","完工","长约1.96公里,宽17.5米",2013,1350,null,1350,{"$nulls":3},1350,930,{"$nulls":6},420,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[36,"三东大道（建设北路至天贵路）沥青改造工程","完工","长约1.33公里，宽度50-55.7米，沥青砼加铺","2012\n-\n2013",1315,null,1315,{"$nulls":3},1096,915,{"$nulls":6},270,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[37,"荔红北路改造工程","完工","长约2.1公里,宽15米","2012\n-\n2013",1693,null,1693,{"$nulls":3},1693,1213,{"$nulls":6},480,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[38,"X308鳌花线水毁修复工程","完工","长约10公里，水毁修复工程","2014\n-\n2016",777,null,777,{"$nulls":3},777,505,{"$nulls":6},150,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[39,"花都区城镇污水处理厂配套污水管网（二期）工程-培正大道（狮岭段）污水支管工程","完工","长约2.4公里，污水支管工程","2014\n-\n2016",810,null,810,{"$nulls":3},810,449,{"$nulls":6},361,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[40,"地铁九号线沿线城市道路交通优化工程荔红中路车行隧道景观提升工程","完工","车行隧道敞口段的外立面装修",2017,53,null,53,{"$nulls":11},53,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[41,"地铁九号线沿线城市道路交通优化工程镜湖大道车行隧道景观提升工程","完工","车行隧道敞口段的外立面装修",2017,62,null,62,{"$nulls":11},62,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]
[42,"地铁九号线沿线城市道路交通优化工程商业大道车行隧道景观提升工程","完工","车行隧道敞口段的外立面装修",2017,65,null,65,{"$nulls":11},65,"竣工结算","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全\n86885506"]